## Painel
Painel — FireWire 410 (openaudio-mafw-bebob, branch fw410)
2026-10-26
Visão geral
Itens rastreados |  |  | ONDE ESTAMOS
Itens fechados |  |  | 0.4.0 Classic (driver 0.3.0, painel 1.6) instalado no iMac com o FW410: attach, todas as saídas (44.1-192), gravação, latência, stereo pairs, mixer, encoder, volume de fones (capturas 105-106). Bit 5 dos fones = aux (desvio R138).
% itens fechados
Itens abertos
Correções pendentes
Flags abertas |  |  | PARA ONDE VAMOS
Confiança média (0–10) |  |  | Pendente (sob decisão do usuário): MIDI, S/PDIF/sync externo, óptico, sleep/wake; vazamento FWHsci no kextunload (R138); edição Modern; README/release.
Tarefas concluídas
Aguardando você
Progresso do build
Roadmap por fase (aba Build)
Fase | Conteúdo | Estado | % pronto | Tarefas | Concluídas | Aguardam você | Próximo passo | Sessões (plano §8)
Decisão | Decisões DEC-1..4 do plano §9 | [5 empty] | Aguarda você | —
0 | Pesquisa (kext, painel, rig SL) | [5 empty] | 2 tarefas de mesa abertas (B-3a, B-5) | 1-2
1 | Base genérica (B-1..B-6) | [5 empty] | — | 1-2
2 | Módulo do kext models/FW410 | [5 empty] | — | 2
3 | Helper | [5 empty] | — | 0.5
4 | Painel próprio do 410 + recursos genéricos | [5 empty] | — | 2
5 | MIDI | [5 empty] | — | 0.5
6 | Instalador, docs, versões | [5 empty] | — | 0.5
7 | Primeira execução integrada | [5 empty] | — | 1-2

## Resumo
Matriz de proveniência — FireWire 410 (openaudio-mafw-bebob)
Tudo nesta aba é fórmula sobre as abas Itens e Flags_auditoria.
Parte | Itens | Confiança média | Byte-level = Sim | Hardware live = Sim | Especulativo = Sim | Correção pendente | Aberto | Confiança ≤ 3 | Confiança ≥ 7
410-0.1
410-0.2
410-0.3
410-0.4
410-0.5
410-0.6
410-0.7
410-0.8
410-0.9
Total
Flags do audit por severidade
Severidade | Total | Abertas | Resolvidas
alta
média
baixa

## Itens
ID | Parte | Item | Descrição breve | Byte-level confirmado | Hardware live | Ferramenta (otool/Ghidra) | Especulativo | Fontes / cruzamentos (separe com ;) | Nº de fontes | Status documental | Confiança (0–10) | Referência (arquivo; seção/linha) | Flags do audit (arquivo:linha) | Notas / pendências | Sub-ramo
410-0.1.1 | 410-0.1 | Identidade e attach | Classe com_m_audio_FW410Device : FWRev2AudioDevice; personalidade por nome "FW 410"; nub aceita (vendor name M-AUDIO) | Sim | Sim | otool + Ghidra | Não | vtable 0x3c600; Info.plist; captura 102; FWMetaNub.cpp:45,114 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §1 | — | [2026-10-26] Vendor_ID do device = 0x7F5 (BridgeCo), unidade 0xD6C; não importa (probe por nome)
410-0.1.2 | 410-0.1 | Nomes e ícone | "FireWire 410" / "FW410" / "FW 410 box.png" | Sim | Não | Ghidra | Não | decomp GetDescriptionString/GetShortDescriptionString/GetIconName |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §1 | — | [2026-10-26]
410-0.2.1 | 410-0.2 | Canais por taxa | ≤96 kHz: 4/4 in, 10/10 out, MIDI 1 (0x4ae20); 176.4/192: 2/8 (0x4ad40); grupos in 1 analog, in 2 S/PDIF, out 1-4 analog, out 5 S/PDIF | Sim | Sim | otool + python | Não | lea 0x14010/0x14017; bytes 0x4ae20/0x4ad40; captura 103 rates |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §2 | — | [2026-10-26] 0x4ac60 é a cópia de runtime do 1814, não do 410
410-0.2.2 | 410-0.2 | Taxas suportadas | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 (0x2fa10), in = out | Sim | Sim | otool | Não | bytes 0x2fa10; captura 103 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §2 | — | [2026-10-26]
410-0.2.3 | 410-0.2 | Latência por FDF | 2→0xa0, 3→0xfe, 4→0xf5, 5→0x1b8, 6→0x1e0, senão 0x96 | Sim | Não | Ghidra | Não | decomp GetRoundTripLatencyForFDF |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §2 | — | [2026-10-26] registry por taxa no README da captura 103
410-0.2.4 | 410-0.2 | SetupAudioEngine | MIDI 1/1, contagens, procs LLRR10WithMIDI / SamplePeaks10 / ConvertLLRR4SkipMIDI1, flags +0x2d6 +0x34a +0x34b | Sim | Parcial | Ghidra + otool | Não | decomp; asm 0x15526 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §2 | — | [2026-10-26] +0x34b sem leitor encontrado (B-5)
410-0.2.5 | 410-0.2 | Rearrange LLRR10WithMIDI | stride 10/11, ordem 8 0 2 4 6 9 1 3 5 7 | Sim | Não | otool | Não | mafw.asm 51942-52130 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §2 | — | [2026-10-26] falta no clone (B-1)
410-0.2.6 | 410-0.2 | SamplePeaks10 | identidade, 10 canais, grupos de 8 quadros | Sim | Não | Ghidra | Não | decomp _SamplePeaks10 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §2 | — | [2026-10-26] falta no clone (B-1)
410-0.2.7 | 410-0.2 | UID do engine | [+0x34a] → "com_m_audio_FWEngine1:<GUID>" | Sim | Sim | otool | Não | asm 0x5b95-0x5ba8; captura 103 pairs-hal |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §2, §9 | — | [2026-10-26] falta no clone (B-2)
410-0.2.8 | 410-0.2 | Tabelas de remap 192 kHz | DeviceChannels +0x18/+0x20 = ponteiros 0x2f9e0 / 0x2f9f0 no 0x4ad40 | Parcial | Não | python | Sim | bytes 0x4ad40; ConvertInputSampleData @0x4624 |  | Aberto / não resolvido |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §2 | — | [2026-10-26] hipótese: remap de canais; decodificar (B-3a)
410-0.3.1 | 410-0.3 | Pacote de status | 0x4c bytes; slots 0-3 hw in, 4-13 SW return (host), 14-27 hw out; q18 lock/FDF/encoder | Sim | Não | Ghidra | Não | decomp ReadHSCIData; snd-bebob METER_SIZE_FW410 76 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §3 | — | [2026-10-26] um encoder, sem A/B
410-0.4.1 | 410-0.4 | Clock | interno tipo 0; S/PDIF coax (bit 2) tipo 4, óptico tipo 3; gate bit 30 | Sim | Sim | otool | Não | asm 0x14eda-0x14f56; captura 103 MAClockSource |  | Corrigido 2026-10-26 |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §4 | AUD-410-03 | [2026-10-26] o decompile misturava clk e blank
410-0.5.1 | 410-0.5 | Mixer por registradores | todos os setters via CustomMixerWriteQuads (vt 0xba8) em 0xFFC7:0x00700000+off | Sim | Não | python (vtable) + Ghidra | Não | vtable 0x3c600 slot 0xba8 = 0x22c7a; decomps |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §5 | AUD-410-01 | [2026-10-26] corrige o apêndice A do plano v9
410-0.5.2 | 410-0.5 | Offsets e codificação | níveis 0x00/0x14/0x28 (batch), pan 0x38+, roteamento in 0x5c, SW rtn 0x64, fones 0x68 | Sim | Não | Ghidra | Não | decomps Set* |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §5 | — | [2026-10-26] janela não legível do user space (0xE0008017)
410-0.5.3 | 410-0.5 | Quais grupos vão por AV/C | aux sends, aux out, fones e monitor: caminhos AV/C genéricos (sem batch writer) | Não | Não | Ghidra | Sim | InitializeUserSettableProperties (batch só em 3 grupos) |  | Aberto / não resolvido |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §5; A2-panel/PN410-control-key-map.md §4 | — | [2026-10-26] hipótese; confirmar com log FCP no clone
410-0.6.1 | 410-0.6 | Stereo pairs (vivo) | 5 dispositivos CoreAudio: Analog 1/2, S/PDIF 1/2 (in+out), Analog 3/4, 5/6, 7/8 Out; UIDs m_audio_b_FWPairEngine:1..5 | Não | Sim | DTrace + slhal | Não | captura 103 pairs-* |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md §6, §9 | — | [2026-10-26] base genérica já existe; sufixo do UID ≠ índice de bit (B-6)
410-0.7.1 | 410-0.7 | Painel: classes do 410 | CX410Device F410, contagens 14/14/4/2; CFW410* (204 funções) | Sim | Não | Ghidra | Não | decomp cfw410-2026-10-26.txt |  | Consistente |  | A2-panel/PN410-control-key-map.md §1 | — | [2026-10-26]
410-0.7.2 | 410-0.7 | Painel: controle → chave | 263 escritas decodificadas: roteamentos em bitmask, fones multi-seleção, MARotaryControlV2, MAClockSource coax/óptico | Não | Sim | DTrace | Não | captura 103 controls/decoded.txt |  | Consistente |  | A2-panel/PN410-control-key-map.md §3 | — | [2026-10-26] sweep v1.9/1.4
410-0.7.3 | 410-0.7 | Checkbox stereo pairs | "show 410's stereo pairs as devices" → MAEnableStereoPairEngines 1/0 | Não | Sim | DTrace | Não | captura 103 pairs-setprops |  | Consistente |  | A2-panel/PN410-control-key-map.md §2-3 | AUD-410-02 | [2026-10-26] P8 chama a caixa 0x614 de "ASIO-DM"
410-0.8.1 | 410-0.8 | Recurso oculto: 6ª fonte de fones | SetHeadphoneSource aceita bit 0x20; painel oferece 5 | Sim | Não | Ghidra | Sim | decomp SetHeadphoneSource |  | Aberto / não resolvido |  | A2-panel/PN410-control-key-map.md §5 | — | [2026-10-26] testar MAHeadphoneSourceV2 = 32 no rig e ouvir
410-0.8.2 | 410-0.8 | Recurso oculto: SetInputLevel | vt 0xbe8, registradores 0x28/0x2c, sem chamador | Parcial | Não | otool | Sim | mafw.asm (sem *0xbe8) |  | Aberto / não resolvido |  | A2-panel/PN410-control-key-map.md §5 | — | [2026-10-26] provavelmente morto
410-0.9.1 | 410-0.9 | MIDI e firmware | plug-in original casa com com_m_audio_FW410Device; catálogo de firmware já tem 20070504102656 = unidade | Sim | Sim | plutil + strings | Não | Info.plist do plug-in; FirmwareCatalog.swift:26; about.png |  | Consistente |  | PN410 §1; captura 103 | — | [2026-10-26]

## Build
ID | Pacote | Tarefa | Critério de aceite (teste) | Depende de | Status | Quem | Fonte no plano | Notas
DEC-1 | Decisão | Aprovar o plano FW410 v1 | Resposta registrada no plano §9 | — | Concluído | Você | BUILD_FW410_PLAN_v1 §9 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] plano v2 aprovado (usuário)
DEC-2 | Decisão | Versões (pacote 0.4.0 / driver 0.3.0 / painel 1.6?) | Resposta registrada | DEC-1 | Concluído | Você | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 F6 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] 0.4.0 / 0.3.0 / 1.6 (usuário)
DEC-3 | Decisão | Quais recursos ocultos expor (§6) | Resposta registrada | DEC-1 | Concluído | Você | BUILD_FW410_PLAN_v1 §6 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] todos os recursos ocultos (usuário)
DEC-4 | Decisão | Máquina da primeira execução (Mac dev Modern ou iMac Classic) | Resposta registrada | DEC-1 | Concluído | Você | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 F7 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] Classic primeiro, iMac (usuário)
F0-1 | 0 | Mapa de referência do kext (Q-410-0) | R135 | — | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §1 | [2026-10-26]
F0-2 | 0 | Capturas 102/103 no rig SL (telas, pares, controles, taxas) | READMEs das capturas | — | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §1 | [2026-10-26]
F0-3 | 0 | Mapa painel ↔ chave (PN410) | PN410-control-key-map.md | — | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §1 | [2026-10-26]
B-3a | 0 | Decodificar o remap de 192 kHz (+0x18/+0x20) | nota com endereços | DEC-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §3 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] R136
B-5 | 0 | Achar o leitor de [+0x34b] | nota com endereços | DEC-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §3 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] sem leitor (R136)
B-1 | 1 | LLRR10WithMIDI + SamplePeaks10 na base | teste de host | DEC-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §3 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] host test fw410; captura 106
B-2 | 1 | Flag de UID legado [+0x34a] | UID com_m_audio_FWEngine1:<GUID> | DEC-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §3 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] UID com_m_audio_FWEngine1 ao vivo (captura 106)
B-3 | 1 | Remap de 192 kHz na base | teste de host; 1814/AP inalterados | B-3a | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §3 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] 192 kHz: 8 saídas e entrada 1 (captura 106)
B-4 | 1 | Ganchos de roteamento SW rtn em FWSettingsLevels | conformidade 1814/AP | DEC-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §3 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] roteamento SW por registrador (captura 106)
B-6 | 1 | Sufixo do UID dos pair engines 1..n | registry | DEC-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §3 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] m_audio_b_FWPairEngine:1..5 (captura 106)
M-1 | 2 | Classe, alias, nomes, personalidade | kextutil -t -n | B-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] attach no iMac
M-2 | 2 | Tabelas (canais, taxas, latência, pacote) | teste de host | M-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] conformidade
M-3 | 2 | SetupAudioEngine | build | M-2 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] saídas 1-10
M-4 | 2 | SetClockSourceInternal | teste de host | M-1 | Em andamento | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] interno ok; S/PDIF externo / óptico não testados
M-5 | 2 | ReadHSCIData | teste de host | M-2 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] encoder ok (usuário)
M-6 | 2 | MapChannelAndFunctionBlock + MapRoutingParameters | teste de host | M-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] aux sends AV/C ok
M-7 | 2 | Escritores de registrador + FWSettings410Levels | teste de host | B-4 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] fones bit 5 = aux; desvio R138
M-8 | 2 | Init / Resend / Reset | build + conformidade | M-7 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] pacote: helper limita fones, sobe sozinho
M-9 | 2 | Testes de host + conformidade | scripts verdes | M-8 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §4 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] 18 checks + conformidade
F3 | 3 | Helper: persistência das chaves do 410 | revisão | M-8 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] helper genérico; log ok
F4.1 | 4 | Painel próprio do 410 (Models/FW410) | snapshots --demo | M-9 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] painel 1.6 no iMac
F4.2 | 4 | Checkbox stereo pairs (genérico) | snapshots | DEC-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] pares ok no 410; 1814 o usuário testa
F4.3 | 4 | Fonte de fones multi-seleção (genérico) | snapshots | DEC-1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] multi-seleção
F4.4 | 4 | Vista 176.4/192 kHz | snapshots | F4.1 | Concluído | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] cinza a 176/192
F5 | 5 | MIDI com o plug-in original | nomes das portas | M-9 | Não iniciado | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] MIDI não testado
F6 | 6 | Instalador, README/NOTICE, CHANGELOG, versões | pkg + guarda self-contained | DEC-2 | Em andamento | Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] pkg Classic instalado; Modern, README, release pendentes
F7 | 7 | Primeira execução integrada com o 410 | lista do plano §5 F7 | DEC-4 | Em andamento | Você + Claude | BUILD_FW410_PLAN_v1 §5 | [2026-10-26] [2026-10-26 late] captura 106; falta MIDI, S/PDIF, sleep/wake

## Flags_auditoria
ID flag | Arquivo / grupo | Linha(s) | Afirmação citada | Categoria | Severidade | Como verificar / o que o binário diz | Status | Resolução (2026-10-14) | Evidência / próximo passo | Parte
AUD-410-01 | docs/BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v9.md | Apêndice A linha 0 | "FW 410 … AV/C FB ('normal')" | 4 | alta | vtable do 410 slot 0xba8 = CustomMixerWriteQuads; todos os setters de mixer escrevem registradores | Resolvido | Correction 2026-10-26 no plano v9 | R135; Q-410-0 §5 | 410-0.5
AUD-410-02 | docs/system-map/A2-panel/P8-rate-and-buffer.md | 36, 56, 67 | cookie 0x614 = "ASIO-DM checkbox" | 1 | média | No 410 a caixa é "show 410's stereo pairs as devices" (captura 103) e LoadAsioDmEnableControl é vazio; no painel do 1814 o rótulo não foi visto | Rotulado | Correction 2026-10-26 no P8 (rótulo não verificado no 1814) | R135; captura 103; PN410 §1 | 410-0.7
AUD-410-03 | docs/system-map/A1-ghidra/Q-410-0-reference-map.md | §4 | decompile de SetClockSourceInternal (clk/blank misturados) | 4 | média | asm 0x14eda: bit 2 escolhe tipo 4 (coax) ou 3 (óptico) | Resolvido | §4 reescrito do asm | R135; captura 103 | 410-0.4

## Legenda
Legenda e método de pontuação
Pesos da nota de confiança (edite os valores azuis; a coluna L da aba Itens recalcula)
Byte-level confirmado = Sim |  | 3
Byte-level confirmado = Parcial |  | 1.5
Hardware live = Sim |  | 3
Hardware live = Parcial |  | 1.5
Ferramenta = otool + Ghidra |  | 2
Ferramenta = otool, Ghidra ou Outro binário |  | 1
Por fonte adicional (a partir da 2ª) |  | 1
Máximo de pontos por cruzamento |  | 2
Teto se Especulativo = Sim |  | 3
Teto se Especulativo = Parcial |  | 6
Fórmula
Base = byte + live + ferramenta + MIN(máx. cruzamento, (Nº de fontes − 1) × peso por fonte), limitada a 10. Depois aplica o teto do Especulativo. A nota mede o quanto o item está ancorado no binário v1.11.x e no hardware, não o quanto ele importa.
Colunas
ID | Código do item: AP-0.n.k = tarefa AP-0.n do plano, item k. Parte = a tarefa; Sub-ramo = 'AP-0'.
Byte-level confirmado | Sim = lido no nível de instrução ou byte (asm, bytes da fatia, vtable, plist, header do SDK). Parcial = decompile Ghidra ou leitura indireta. Não = sem leitura do binário.
Hardware live | Sim = observado em hardware real (capturas B5 no SL v1.9, logs de pânico do build PC, experimentos registrados). Parcial = observação indireta ou só do clone antigo.
Ferramenta | otool + Ghidra / otool / Ghidra / Outro binário (nm, plist, bytes via python, SDK) / Nenhum.
Especulativo | Sim = hipótese sem prova; Parcial = parte do item é inferência.
Fontes / cruzamentos | Lista separada por ';' de evidências independentes. A coluna 'Nº de fontes' conta automaticamente.
Status documental | Consistente / Corrigido (com bloco Correction) / Correção pendente (audit: algum .md ainda tem a afirmação errada) / Aberto / Não auditado.
Flags do audit | Linhas citadas no PROVENANCE-AUDIT.md; detalhe na aba Flags_auditoria.
Fontes
docs/audiophile-manual-reference.md; docs/BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3.md; docs/system-map/A1-ghidra/ghidra-exports/decomp/ (tag ap0, 2026-10-19); otool-exports/mafw.asm; B5-sl-dtrace-truth/captures/89, 89b, 90 (SL v1.9 + Audiophile); _extracted/kext Info.plist; _refs/snd-firewire-ctl-services, _refs/linux-snd-bebob, _refs/ffado.
Aba Build | Uma linha por tarefa do docs/BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3.md (AP-n.m; Pacote = fase 0–8) e uma por decisão pendente (DEC-Qn). Status: Não iniciado / Em andamento / Concluído / Aguarda o usuário / Cancelado (corte de escopo). Notas datadas [AAAA-MM-DD].