## Painel
Painel — fase Audiophile (openaudio-mafw-bebob, macOS 10.13.6)
2026-10-22
Visão geral
Itens rastreados |  |  | ONDE ESTAMOS
Itens fechados |  |  | Pacote 0.2.2 (driver 0.2.0, painel 1.3) publicado (v0.2.2, R122). Pacote 0.3.1 (driver 0.2.2, painel 1.5; Classic + Modern) é build de teste, não publicado: seguir a taxa do relógio externo (AP-5.7) funciona no Modern com o FW1814 e o POD X3 (captura 99, R131).
% itens fechados
Itens abertos
Correções pendentes
Flags abertas |  |  | PARA ONDE VAMOS
Confiança média (0–10) |  |  | Sem testes formais (R123). Próximo, só por pedido: gerar o Classic 0.3.1 e os .dmg, commit, publicar 0.3.x (README: edições + seguir a taxa externa) com o OK do usuário; depois limpeza de diagnósticos, novos modelos.
Tarefas concluídas
Aguardando você
Progresso do build
Roadmap por fase (aba Build)
Fase | Conteúdo | Estado | % pronto | Tarefas | Concluídas | Aguardam você | Próximo passo | Sessões (plano §8)
Decisão | Decisões Q1–Q5 do plano §9 | [5 empty] | — | —
0 | Pesquisa estática + capturas no rig SL | [5 empty] | — | 2-3 + 1
1 | Criar a árvore openaudio-mafw-bebob/ (cópia do 1814) | [5 empty] | — | 1
2 | Núcleo agnóstico de modelo + base Rev2 | [5 empty] | — | 2-3
3 | Kext do Audiophile | [5 empty] | — | 3-5
4 | Helper (.bcd por offsets, tabela de produtos) | [5 empty] | — | 1
5 | Painel por descritores + telas do Audiophile | [5 empty] | — | 3-4
6 | MIDI | [5 empty] | — | 0.5
7 | Escada de hardware (um teste integrado) | [5 empty] | Restantes sob demanda (R123) | 3-4
8 | Regressão do 1814, instalador, docs | [5 empty] | Restantes sob demanda (R123) | 2-3

## Resumo
Matriz de proveniência — fase Audiophile (openaudio-mafw-bebob)
Tudo nesta aba é fórmula sobre as abas Itens e Flags_auditoria.
Parte | Itens | Confiança média | Byte-level = Sim | Hardware live = Sim | Especulativo = Sim | Correção pendente | Aberto | Confiança ≤ 3 | Confiança ≥ 7
AP-0.1
AP-0.2
AP-0.3
AP-0.4
AP-0.5
AP-0.6
AP-0.7
AP-0.9
Total
Flags do audit por severidade
Severidade | Total | Abertas | Resolvidas
alta
média
baixa

## Itens
ID | Parte | Item | Descrição breve | Byte-level confirmado | Hardware live | Ferramenta (otool/Ghidra) | Especulativo | Fontes / cruzamentos (separe com ;) | Nº de fontes | Status documental | Confiança (0–10) | Referência (arquivo; seção/linha) | Flags do audit (arquivo:linha) | Notas / pendências | Sub-ramo
AP-0.1.1 | AP-0.1 | Tabela kDeviceSpecs | 8 entradas × {nome de produto, nome do bootloader, classe} em 0x46450, passo 0x18: FW 410/FW Bootloader/FW410Device; FW Audiophile/FW Audiophile Bootloader/FWAudiophileDevice; FW 1814/FW 1814 Bootloader; ProjectMix/ProjectMix; FW Solo/FWSolo Bootloader; Ozonic/Ozonic Bootloader; NRV-10/NRV-10 Bootloader; ProFire Lightbridge/ProFire Lightbridge Bootloader. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | bytes da fatia 0x46450–0x46510 lidos via python 2026-10-19; mafw.asm 0x1ce1c (lea kDeviceSpecs); GetActualProductName @0x1ce06 (Ghidra); Info.plist (personalidades com os mesmos nomes) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §1.1 | — | O clone tem a mesma tabela com 1 entrada (FWMetaNub.cpp:42); AP-2.1 a estende para 8. [2026-10-19] R77.
AP-0.1.2 | AP-0.1 | FWMetaNub::probe | Aceita o nó se 'FireWire Vendor Name' = 'M-Audio' ou 'M-AUDIO' e o 'FireWire Product Name' estiver na tabela (nome runtime OU de bootloader); score 0x7FFFFF. Não usa Model_ID. | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWMetaNub::probe @0x1ce62 (Ghidra); clone FWMetaNub.cpp:112 (mesma regra) |  | Consistente |  | decomp/FWMetaNub__probe.c | AUD-AP-06 | Resolve o item 2 do §8 do audiophile-manual-reference (a parte 'qual Model_ID').
AP-0.1.3 | AP-0.1 | MAActualProductName | start() publica MAActualProductName = nome runtime (campo 0) mesmo quando o nó é o bootloader ('FW Audiophile Bootloader' → 'FW Audiophile'). O laço de GetActualProductName não para no primeiro acerto (último acerto vence). | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWMetaNub::start @0x1cf68; GetActualProductName @0x1ce06 |  | Consistente |  | decomp/FWMetaNub__start.c | — | O helper usa este nome para escolher o .bcd (A4-H10).
AP-0.1.4 | AP-0.1 | Casamento da classe de dispositivo | A personalidade de cada classe (IOProviderClass = com_m_audio_FWMetaNub) casa pela propriedade 'FireWire Product Name' copiada para o nub; só o NRV-10 exige também Model_ID 65665. Audiophile: 'FW Audiophile'. | Sim | Sim | Outro binário | Não | Info.plist do kext (plutil 2026-10-19); captura 89 (FWAudiophileDevice sob FWMetaNub no SL v1.9); FWMetaNub::start copia Product/Vendor Name, Vendor_ID, Model_ID, GUID |  | Corrigido 2026-10-19 |  | _extracted/kext/…/Info.plist; captures/89-sl-audiophile-ioreg-device-subtree.txt | AUD-AP-06 | audiophile-manual-reference §1 diz 'by class alone' — corrigir. [2026-10-19] Correction block no audiophile-manual-reference (R77).
AP-0.1.5 | AP-0.1 | FWAVCAudioDevice::probe | Exige provedor FWMetaNub, mesmo Product Name, Model_ID igual se ambos existirem, nub [+0xf0]==0 (não está no bootloader) e [+0xf3]!=0 (FirmwareStart já registrou). | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWAVCAudioDevice::probe (Ghidra 2026-10-19); Q7 tabela de campos; clone FWAudioDeviceChain.cpp:38 |  | Consistente |  | decomp/FWAVCAudioDevice__probe.c; A1-ghidra/Q7-fwmetanub-lifecycle.md | — | Já espelhado no clone; vale para todos os modelos.
AP-0.1.6 | AP-0.1 | Model_ID do Audiophile | Runtime 0x00010060 (65632). Bootloader: mesmo Model_ID, distinguido só pelo texto da unidade 'FW Audiophile Bootloader' (fonte de terceiros; o bootloader nunca foi observado). | Sim | Parcial | Outro binário | Parcial | FWAP.bcd apêndice ModelID; captura 89b (Model_ID 65632 no SL); snd-bebob bebob.c:150-157; ffado normal_avdevice.cpp:39 |  | Aberto / não resolvido |  | audiophile-manual-reference.md §1 | — | Fecha no AP-7.1 (power-cycle, ver o nó de bootloader).
AP-0.2.1 | AP-0.2 | Hierarquia Rev1/Rev2 | Audiophile, FW410, Ozonic, Solo, NRV10, Lightbridge derivam de FWRev2AudioDevice; FW1814 (e ProjectMix via 1814) de FWRev1AudioDevice; ambos de m_audio_b_FWAVCAudioDevice. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | construtores de metaclasse (Q16 Correction 2026-10-14); ctor Rev2 0x13574; ctor FWAudiophileDevice 0xbe6c |  | Corrigido 2026-10-19 |  | A1-ghidra/Q16-rev1-rev2-deltas.md (Correction 2026-10-14) | AUD-AP-04 | A Correction do topo do Q16 já traz a tabela certa; a linha 80 ainda diz 'Solo = Rev1'. [2026-10-19] Correction no Q16 (R77).
AP-0.2.2 | AP-0.2 | Rev2 AllocateAudioEngine | Rev2 cria um com_m_audio_FWEngine2 (Rev1 devolve 0: a subclasse aloca). | Parcial | Sim | Ghidra | Não | FWRev2AudioDevice::AllocateAudioEngine @0xb66a; FWRev1 @0x136aa; captura 89 (um FWEngine2 'FireWire Audiophile Multichannel') |  | Consistente |  | decomp/FWRev2AudioDevice__AllocateAudioEngine.c | — | O clone já tem FWEngine2.
AP-0.2.3 | AP-0.2 | Rev2 AVCControlPlugSignalFormat (0x2F) | EXTENDED STREAM FORMAT: STATUS '01 FF 2F C1 <dir> 00 00 <plug> FF FF <idx>' percorrendo a lista até a resposta[13] = código de taxa; depois CONTROL '00 FF 2F C0 … 90 40 <taxa> …' copiando o bloco de formato da resposta (n×2+1 bytes a partir de resposta[15]). | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0x12e7e-0x1305a; Ghidra; FFADO avc_extended_stream_format.h:35-41,108-109 e .cpp:159-177,340-351; FFADO avc_extended_cmd_generic.cpp:42-48; vtable Audiophile slot 0xb50 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.1 | — | Layout dos bytes 10–15 e o comprimento exato precisam do asm 0x12e7e–0x13078 (o decompile mistura pilha). [2026-10-19] Layout fechado no asm e igual ao FFADO. Quadro C1 enviado com 14 bytes (3 sem inicializar). Direção do kext 0 = plug AV/C de saída.
AP-0.2.4 | AP-0.2 | Códigos de taxa do 0x2F | FDF0→0x02, FDF1 e default→0x03, FDF2→0x04, FDF3→0x0A, FDF4→0x05, FDF5→0x06, FDF6→0x07 (32/44.1/48/88.2/96/176.4/192). | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0x12e8f-0x12ecf; Ghidra switch; FFADO avc_definitions.h:115-125 (ESamplingFrequency) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.1 | — | Conferir no asm junto com AP-0.2.3. [2026-10-19] Códigos = ESamplingFrequency do FFADO.
AP-0.2.5 | AP-0.2 | AVCSetupSyncStream (0x1A) | 1) STATUS '01 FF 1A 0F FF FE 60 <p>'; 2) vt[0xbc0] = GetAddressAndPlugForSyncType preenche os bytes 4/5 (origem); 3) CONTROL '00 FF 1A 0F <addr> <plug> 60 <p>'. 0x1A = SIGNAL SOURCE (destino = subunidade música 0x60, plug p). | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0x12c60-0x12e1d; Ghidra; vtable Audiophile slot 0xbc0 = GetAddressAndPlugForSyncType; FFADO avc_signal_source.cpp:33 |  | Corrigido 2026-10-19 |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.2 | AUD-AP-01 | Q16:73-74 rotula o 1º quadro como CONTROL e o 2º como GET-STATUS: é o contrário (ctype 0x01 = STATUS, 0x00 = CONTROL). [2026-10-19] Correction no Q16. Peculiaridade: se vt[0xbc0] falha a função devolve 0 sem enviar o CONTROL.
AP-0.2.6 | AP-0.2 | GetAddressAndPlugForSyncType | tipo 0 → 60/(p==1 ? 1 : p+1) (subunidade música); 1 → FF/81; 2 → FF/00; 3 → FF/83; 4 → FF/82 (plugs externos da unidade). Os nomes dos tipos não estão no binário. | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWRev2AudioDevice::GetAddressAndPlugForSyncType @0x12ae8 (Ghidra); ctl-services normal.rs:483-495 (Audiophile: interno = música plug 1, S/PDIF = Ext 0x02 → 0x82) |  | Corrigido 2026-10-19 |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.2 | AUD-AP-02 | Q16:44 dá nomes (S/PDIF=0x81, Aux=0x82) sem fonte; no Audiophile o S/PDIF é o tipo 4 (0x82). [2026-10-19] Correction no Q16.
AP-0.2.7 | AP-0.2 | Audiophile SetClockSourceInternal | Rejeita sem o bit 30 (0xE00002C2); bits[1:0]==1 → tipo 4 (S/PDIF, FF 82), senão tipo 0 (interno); chama AVCSetupSyncStream(tipo, 1) sob a trava [+0xe8] vt[0xa50]/[0xa58]. | Sim | Parcial | otool + Ghidra | Não | asm 0xb9d4-0xba4e; Ghidra; ctl-services normal.rs:483-495; captura 90 (MAClockSource 0x40000001) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.3 | — | O ramo 'if (param_2) erro' mistura argumentos (bool vs valor): ler o asm 0xb9d4–0xba50. [2026-10-19] Fechado no asm: o bool não é lido; bits[1:0]=2 ou 3 (word clock, interno-mudo) são recusados (0xE00002C2).
AP-0.2.8 | AP-0.2 | Latência round-trip Rev2 (base) | FDF2 210, FDF3 457, FDF4 385, FDF5/6 397, default 226 quadros. | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWRev2AudioDevice::GetRoundTripLatencyForFDF @0x12a54 (Ghidra); Q16 tabela |  | Consistente |  | decomp/FWRev2AudioDevice__GetRoundTripLatencyForFDF.c | — | O Audiophile sobrescreve (AP-0.2.9).
AP-0.2.9 | AP-0.2 | Latência round-trip do Audiophile | FDF2 (48k) 196, FDF3 (88.2k) 330, FDF4 (96k) 354, default (44.1k e outras) 182 quadros. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0xafde-0xb00c; Ghidra; Q10; audiophile-manual-reference §3.4 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.4 | AUD-AP-08 | [2026-10-19] Confirmado no asm. Correction no Q10:11.
AP-0.2.10 | AP-0.2 | Latência round-trip Rev1 | FDF1/2 (44.1/48) 186, FDF3 (88.2) 262, FDF4–6 (96/176.4/192) 292, FDF0 0. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0x136da-0x1370a; Ghidra |  | Corrigido 2026-10-19 |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.4 | AUD-AP-03 | Q16:39 dá outro mapeamento; sem efeito no 1814 (ele sobrescreve). [2026-10-19] Correction no Q16.
AP-0.2.11 | AP-0.2 | Pacotes de controle (HSCI) no Rev2 | StartReceptionOfControlPackets: new FWHSCI em [+0x2c8], tamanho = vt[0xba0] (GetControlPacketSize), functor de retorno com tag 0xBB9, Start(workloop). Stop/Pause chamam HSCI e ClearPeakMeters; Resume só HSCI; stop() libera HSCI e a unidade AV/C. | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWRev2AudioDevice::{Start,Stop,Pause,Resume}ReceptionOfControlPackets, stop (Ghidra 2026-10-19); Q16 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.5 | — | O clone tem o equivalente aberto no FW1814Device: mover para a base Rev2 no AP-2.3.
AP-0.2.12 | AP-0.2 | Métodos vazios do Rev2 | ReadHSCIData e StartExternalSyncUnmuteTimer são corpos vazios na base Rev2; initHardware só repassa ao pai. O Audiophile sobrescreve ReadHSCIData. | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWRev2AudioDevice::ReadHSCIData @0x12b6e, StartExternalSyncUnmuteTimer @0x12aa8, initHardware @0x12a3e (Ghidra) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.5 | —
AP-0.3.1 | AP-0.3 | Bytes AV/C do mixer (function blocks) | Quatro quadros AV/C (CONTROL, subunidade 0x08, opcode 0xB8, atributo 0x10, fila assíncrona vt[0x8b0], resposta ignorada): feature 00 08 B8 81 fb 10 02 ch sel 02 v16 (sel 2 volume, 3 balanço; v16 = valor<<7, valor em ½ dB, balanço negado); seletor 00 08 B8 80 fb 10 02 in 01 00 00 00; mixer 00 08 B8 82 fb 10 04 plug inCh outCh 03 02 {00¦80} 00 00 00; par = dois singles (2n−1, 2n). | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | Ghidra FWAVCAudioDevice::AVC* (2026-10-19); ctl-services normal.rs ~474-622; clone FWAvc.cpp:185-210 (mesmos bytes); asm das funções via FWAvc já verificado no 1814 (Q-ME) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-avc-mixer.md §1 | — | Próximo passo do AP-0.3; o rig SL não captura FCP (B5 §12). [2026-10-19] Fechado (R79). Os construtores já existem no clone 1814, byte a byte.
AP-0.3.2 | AP-0.3 | Enum de MapChannelAndFunctionBlock | Mapa kind → function block: 0 fontes aux (tabela 0x2f750: 9/0A/6/7/8), 1 fones 0F, 2 saídas 0C/0D/0E, 3 retornos SW 1/2/3, 4 não suportado, 5 seletor de saída = par, 6 entradas 4/5, 7 aux out 0B, 8 seletor de fones 4, 9 erro. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | Ghidra MapChannelAndFunctionBlock @0xb0e2; bytes 0x2f750; ctl-services normal.rs (PhysInput 04/05, PhysOutput 0C-0E + seletores 1-3, AuxSource, AuxOutput 0B, Headphone 0F + seletor 4) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-avc-mixer.md §2 | — | [2026-10-19] Fechado (R79); resolve o item 5 do §8 do reference (linha aux 5/6 = fb 0x08).
AP-0.4.1 | AP-0.4 | Pacote de status de 60 bytes | GetControlPacketSize = 0x3C; NeedsControlPacketsForReadingHardwareControls = 1 (o Audiophile lê os controles do painel frontal pelos pacotes de controle). | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWAudiophileDevice::GetControlPacketSize @0xaf7e; NeedsControlPackets… @0xaa20 (Ghidra); snd-bebob bebob_maudio.c:58 METER_SIZE_AUDIOPHILE 60 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §2.5 | —
AP-0.4.2 | AP-0.4 | Picos no pacote de status | Quadlets 0–13 = picos (analog in 1–2, S/PDIF in 1–2, analog out 1–4, S/PDIF out 1–2, fones L/R, aux L/R): pico = 16 bits altos do quadlet big-endian → [+0x108][0..13]; slots 14–19 = retornos SW calculados no host ([+0x110]). | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0xba92-0xbb99; Ghidra UpdatePeakMeters @0x12aae; Apple IOFWReadQuadCommand.cpp:67 (sem swap); snd-bebob bebob_maudio.c:651-655; ctl-services normal.rs read_meter |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-status-packet-front-panel.md §2 | — | '16 bits altos do quadlet BE' supõe buffer cru na ordem do fio (UpdatePeakMeters faz o swap); conferir no asm. [2026-10-19] Fechado (R78): buffer em ordem do fio; ordem dos rótulos igual a snd-bebob e ctl-services.
AP-0.4.3 | AP-0.4 | Quadlet de status (offset 0x38) | Palavra de status (bytes do fio w0..w3): w3≠0 = sync externo; w2 = código de taxa; w1 nibble baixo = encoder 1 (Level Controller), nibble alto = encoder 2 (fones), valores 1 = +1 detente, 2 = −1; w0 bits 4–7 ≠ 0 = botão A/B. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0xba92-0xbb99; TRotaryControl::RotaryValueChanged @0xc2ba; ctor asm 0xbee0/0xbeea (passo 1); ctl-services normal.rs read_meter (rotaries/switch/sync) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-status-packet-front-panel.md §2 | — | Ordem de bytes e qual encoder é o Level Controller: asm + ctl-services. [2026-10-19] Fechado (R78). Qual knob físico é o encoder 1: só no hardware (AP-7.7).
AP-0.4.4 | AP-0.4 | Comando vendor dos LEDs (A/B) | LED A/B: CONTROL vendor-dependent de 16 bytes 00 FF 00 ¦ 00 0D 6C ¦ 02 00 01 <v> + zeros; v = 0 desligado, 1 = A, 2 = B (3 = outro estado). | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0xb7d0; asm 0x23970-0x23ad6 (AVCVendorCommand a,b,n,data); FWSettingsABSwitch::UpdateLEDs (Ghidra); ctl-services normal.rs AudiophileLedSwitch |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-status-packet-front-panel.md §4 | — | [2026-10-19] Fechado (R78). ctl-services: mesmos bytes significativos, enchimento FF FF (12 B).
AP-0.4.5 | AP-0.4 | Período de leitura do pacote de status | Leitura de size/4 quadlets em 0xFFC7:0x00600000 a cada 50 ms após cada leitura completa; 1000 ms depois de erro; Pause/Resume contados. | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWHSCI::Start, HSCITimerFired, HSCIReadComplete, HSCISafelyComplete, Pause, Resume (Ghidra 2026-10-19) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-status-packet-front-panel.md §1 | — | Ler FWHSCI::Start/timer com o tamanho 0x3C. [2026-10-19] Fechado (R78): mesma regra de 50 ms do 1814.
AP-0.5.1 | AP-0.5 | Layout do objeto FWAudiophileDevice | Tamanho 0x17E0. 0x000–0x2cf base (0xe8 trava, 0xf8 dict, 0x108 página de picos, 0x110 picos do host, 0x118 MAClockSource, 0x268 unidade AV/C, 0x2c8 HSCI); 0x2d0 ABSwitch; 0x468 RotaryControl; 0x530 AuxSend; 0x808 Levels; 0x1268/0x126c passos; 0x1270 grupos (saídas 6, entradas 4, SW 6, fones 2, envios aux 10, aux out 2). | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0xb6c9 (alloc 0x17e0); ctor @0xc140; $_667 ctor; InitializeUserSettableProperties @0xb7e6; vtable 0x35680 slots 0xbc8/0xb48/0xb40/0xac8; FW32BitNumberProp::CallSetter |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §4 | — | [2026-10-19] Fechado (R81); fecha o item 10 do §8 do reference. [2026-10-19] Correção R85: +0xe8 é o engine principal (pause/resumeAudioEngine), não uma trava.
AP-0.6.1 | AP-0.6 | Chaves MA* escritas pelo painel v1.9 | 14 chaves em 266 escritas: MAInputRoutingV2, MAInputPan2, MAAuxSendLevels, MASWReturnLevels, MAHeadphoneSourceV2, MAMomentarySwitchRoutings, MAMomentarySwitchSource, MASWReturnMute, MASWReturnSolo, MASWReturnRoutingV2, MAMonitorAuxOnOutput, MAClockSource, MAGlobalMute, MAGlobalDim. | Sim | Sim | Nenhum | Não | captura 90 (setProperties cru, SL v1.9, decodificada 2026-10-19); grep no kext do clone (MASWReturnMute/Solo sem tratador) |  | Consistente |  | captures/90-sl-audiophile-panel-setproperties-raw.txt | AUD-AP-07 | v1.9; cruzar com FWAudiophileDevice::InitializeUserSettableProperties (v1.11.2). [2026-10-19] Todas as 14 chaves aparecem no conjunto de cookies do painel v1.11.2 (R82).
AP-0.6.2 | AP-0.6 | Visão do painel (CXAudiophileDevice) | Tipo do painel = 'FWDJ' (0x4657444A); classes CFWDJ* (settings, mixer, strip, output, fones, hardware, global, medidores) sobre as visões genéricas; 4 abas; contagens 10 saídas / 10 mixer / 4 entradas / 2 fones. | Parcial | Não | Ghidra | Não | Ghidra cfwdj-audiophile-2026-10-19.txt (164 funções); CFWUniDeviceList::CreateNewDevice @0x6a9d6; CX*Device::GetDeviceType |  | Consistente |  | A2-panel/PNAP-control-key-map.md §1 | — | Decompilar os getters e quem consome GetDeviceType. [2026-10-19] Fechado (R82). Visual das telas (PPob) não lido: capturas de tela no rig SL (AP-0.9).
AP-0.7.1 | AP-0.7 | SetupAudioEngine do Audiophile | 6 saídas / 4 entradas ([+0x2e0]=6, [+0x2e4]=4, [+0x2ec]=6, [+0x2f0]=4), MIDI 1 entrada/1 saída, [+0x2e8]=1, conversores _ConvertLLRR4SkipMIDI1 (entrada), _RearrangeSampleFrameLLRR6 (saída), _SamplePeaks6. | Parcial | Sim | Ghidra | Não | FWAudiophileDevice::SetupAudioEngine @0xbb9a (Ghidra); captura 89 (6/4 canais, 1 porta MIDI) |  | Consistente |  | decomp/FWAudiophileDevice__SetupAudioEngine.c | — | Significado de [+0x2e8]=1: ler no FWBaseEngine. [2026-10-19] [+0x2e8] = m, quadlets MIDI por quadro (= fMidiChannels do clone, R87).
AP-0.7.2 | AP-0.7 | AC-3 | IndexForAC3OutputChannels = (2, 5); o v1.9 anuncia formatos AC-3 (2 ch, 16 bits, 1536 quadros) a 44.1/48/96 kHz. | Parcial | Sim | Ghidra | Não | FWAudiophileDevice::IndexForAC3OutputChannels @0xaa0e (Ghidra); captura 89 (IOAudioStreamAvailableFormats) |  | Consistente |  | decomp/FWAudiophileDevice__IndexForAC3OutputChannels.c | — | Decide o AP-3.8 com o v1.11.2.
AP-0.7.3 | AP-0.7 | Ordem de canais no fio (LLRR) | Ordem no fio: saída wire[k] = host[0,2,4,1,3,5] (todas as esquerdas, depois as direitas); entrada host = wire[1,3,0,2] (host 1/2 = par Y, 3/4 = par X). Código confirmado no asm; o mapa porta física ↔ slot conflita com o fwap.xml. | Sim | Não | otool + Ghidra | Parcial | asm 0x28eff-0x28fa6 e 0x2c100-0x2c2af; Q-MD2-sample-path.md; audiophile-manual-reference §3.3; ffado fwap.xml (conflita) |  | Aberto / não resolvido |  | A1-ghidra/Q-AP0-converters.md | — | Fecha só no hardware (AP-7.3). [2026-10-19] Código confirmado (R80); falta o mapa físico: AP-7.3 ou EXTENDED PLUG INFO no rig SL (precisa do seu OK). [2026-10-19] EXTENDED PLUG INFO não alcançável no rig com o driver oficial (sem user client AV/C); FWAP.bcd não tem ClusterInfo. Plano: consultar pelo nosso driver no bring-up (AP-7.3) antes de qualquer teste de áudio (R92).
AP-0.9.1 | AP-0.9 | Registro do Audiophile no SL v1.9 | FWEngine2 'FireWire Audiophile Multichannel'; saída 6 ch (Analog 1–4, S/PDIF 1–2), entrada 4 ch (Analog 1–2, S/PDIF 1–2); 24 em 32 bits; 44.1–96 kHz; buffer 8192; MABytesPerCycle 400; 1 porta MIDI de cada lado. | Não | Sim | Nenhum | Não | captura 89; captura 89b |  | Consistente |  | captures/89-sl-audiophile-ioreg-device-subtree.txt | — | v1.9 (regra de version-skew).
AP-0.9.2 | AP-0.9 | Latências no v1.9 vs v1.11.2 | v1.9: sem override de round-trip no Audiophile, latências de entrada/saída por duas funções separadas → 210/32/48 a 48 kHz. v1.11.2 (spec): round-trip 196 dividido → saída 98, entrada 98, offset 48. | Sim | Sim | otool | Não | captura 89; v19.x64.asm (sem override de latência no Audiophile; ResetLatency @0x47dc usa vt[0xab8]/vt[0xac0]); v1.11.2 ResetLatency @0x3f7a (Q-MD §7); FWAudiophileDevice::GetRoundTripLatencyForFDF asm 0xafde |  | Consistente |  | captures/89…; Q10 | — | Hipótese. Verificar: caminho ResetLatency no v1.11.2 + ioreg nas 4 taxas (AP-0.9 b). [2026-10-19] Fechado (R86): version skew; seguir o v1.11.2.
AP-0.9.3 | AP-0.9 | Mixer sem streaming | snd-bebob afirma que o Audiophile não mistura sem streaming ('cannot be used as standalone mixer'). | Não | Não | Nenhum | Sim | snd-bebob bebob_maudio.c:26-28 |  | Aberto / não resolvido |  | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 §2 | — | Fonte só de terceiros; verificar de ouvido no rig (AP-0.9 f). [2026-10-19] Teste de ouvido cancelado pelo usuário (2026-10-19); fica para o AP-7.6 no hardware com o nosso driver.
AP-0.4.6 | AP-0.4 | Chave A/B (FWSettingsABSwitch) | Botão alterna estado A(0)/B(1). Se MAMomentarySwitchSource = 0: fonte dos fones = MAMomentarySwitchRoutings[estado]; senão (Direct Monitoring): estado A limpa / B liga o bit 0 de MAInputRoutingV2[0] e os bits 0x12 de [1], republica e notifica o painel. Fábrica: A, rotas [1,2,3,4], fonte de fones 1. | Parcial | Não | Ghidra | Não | FWSettingsABSwitch::{Init,MomentarySwitchPressed,SendMixerSettingsForCurrentMomentaryMode,SetMomentarySwitchRoutingSource,UpdateLEDs,ResetToFactorySettings} (Ghidra 2026-10-19) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-status-packet-front-panel.md §4 | — | [2026-10-19] Chaves: MAMomentarySwitchRoutings, MAHeadphoneSourceV2, MAHeadphoneSecondSource, MAMomentarySwitchSource, MAMomentarySwitchLatent (só leitura).
AP-0.4.7 | AP-0.4 | Level Controller (FWSettingsRotaryControl) | Máscara de 64 bits MARotaryControlV2 escolhe os pares movidos pelo encoder 1: base 0 MASWReturnLevels, 0x10 MAInputLevels, 0x20 MAOutputLevels, 0x32 MAAuxOutputLevels, 0x38 MAHeadphoneLevels. Fábrica 0xFFFF00000000 = todos os pares de saída. MAMetaVirtualRotateDataKnob gira o knob pelo painel. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | Ghidra FWSettingsRotaryControl::*; asm AdjustOSNumberElement 0x21148-0x211fe; Ghidra FW64BitNumberProp::CallSetter, FWAudioDevice::NullSetProperty64; manual |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-status-packet-front-panel.md §3 | — | [2026-10-19] Aberto: unidade do passo (AdjustOSNumberElement), caminho até o dispositivo (AP-0.3) e como o painel grava MARotaryControlV2 (setter NullSetProperty64). [2026-10-19] Fechado (R87): passo ±½ dB perto do topo (> −6.5 dB), ±6 dB abaixo; faixa −64..0 dB; MARotaryControlV2 só armazena (setter nulo).
AP-0.4.8 | AP-0.4 | MAMomentarySwitchRoutings: 3 vs 4 elementos | Captura 90 (v1.9) grava 3 elementos [1,4,1]; o v1.11.2 declara um array de 4 (fábrica [1,2,3,4]). | Parcial | Sim | Ghidra | Não | captura 90; FWSettingsABSwitch::Init/ResetToFactorySettings (Ghidra) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-status-packet-front-panel.md §4 | — | [2026-10-19] Version skew ou codificação do painel; ver AP-0.6 e AP-0.9. [2026-10-19] Fechado (R82): o painel grava 3 máscaras (cookie 0x609, P13); não é version skew.
AP-0.3.3 | AP-0.3 | Tabela de roteamento (15 entradas) | Rota {tipo origem, par origem, mixer destino} → {fb mixer 1/2/3, plug}: retornos SW 1/2, 3/4, 5/6 → plugs 0/1/2; entrada analógica → 3; S/PDIF → 4. SetAVCRouting manda um par de conexões por mixer conforme o bit da máscara. | Sim | Parcial | otool + Ghidra | Não | bytes _kRouteTable.36633 @0x2f7a0; Ghidra MapRoutingParameters @0xba50, FetchRoutingEntry, SetAVCRouting; ctl-services normal.rs:609-622; captura 90 (MASWReturnRoutingV2 [3,2,4], MAInputRoutingV2 [1,0]) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-avc-mixer.md §3 | — | [2026-10-19] Idêntico ao ctl-services.
AP-0.3.4 | AP-0.3 | Chaves MA* do v1.11.2 e quem as envia | Levels: MA{SWReturn,Output,Input}{Levels,Mute,Solo,Link}, MAHeadphone{Levels,Mute,Link}, MAInputPan2, MAInputRoutingV2, MASWReturnRoutingV2, MADirectMonitoringActive, MAGlobalMute, MAGlobalDim; AuxSend: MAAuxSendLevels, MAAuxOutput{Levels,Mute,Link}, MAAuxOutputPan2, MAMonitorAuxOnOutput; ABSwitch e Rotary (AP-0.4); MAClockSource, MAFirmwareInfo. Grupos: saídas 6, entradas 4, SW 6, fones 2, envios aux 10, aux out 2. | Parcial | Parcial | Ghidra | Não | Ghidra FWSettingsLevels::Init/InitGroupProp, FWSettingsAuxSend::Init, FWAudiophileDevice::InitializeUserSettableProperties/$_667; strings 0x2f010/0x2f1ce/0x2f1de/0x2f27e/0x2f292; captura 90 (14 chaves usadas pelo painel v1.9) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-avc-mixer.md §4 | — | [2026-10-19] Base para o PNAP-control-key-map (AP-0.6).
AP-0.3.5 | AP-0.3 | Estado de fábrica do mixer | Níveis 0 dB, balanço 0, mute/solo/link desligados; entradas sem rota; pans L/R; SW n → mixer n; envios aux −127.5 dB; saídas no mixer; DirectMonitoringActive = 1. | Sim | Sim | otool + Ghidra | Não | asm 0x215b0-0x2168b; Ghidra ResetToFactorySettings; captura 92 (reset no rig: saídas e fones 0 dB, rotas e pans iguais ao decode) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-avc-mixer.md §5 | — | [2026-10-19] Manual p.55 diz saídas −6 dB; o kext põe 0 dB. Ver painel (AP-0.6) e rig (AP-0.9 c). [2026-10-19] Fechado (R91): o driver põe 0 dB; o −6 dB do manual não é aplicado.
AP-0.3.6 | AP-0.3 | Blocos de nível dos retornos SW (1/2/3) | O kext manda o nível dos retornos SW para feature blocks 0x01/0x02/0x03 (kind 3); ctl-services e FFADO não têm esses blocos para o Audiophile. | Parcial | Não | Ghidra | Parcial | Ghidra SetSWReturnLevel + MapChannelAndFunctionBlock kind 3; ausente em ctl-services normal.rs |  | Aberto / não resolvido |  | A1-ghidra/Q-AP0-avc-mixer.md §2, §7 | — | [2026-10-19] O kext é a referência; confirmar no hardware (AP-7.6) ou de ouvido no rig SL (AP-0.9).
AP-0.3.7 | AP-0.3 | Reenvio do estado (ResendCurrentMixerSettings) | Reenvio: HasSoftwareControls()=1; primeiro o setter de MAClockSource com o valor atual (reaplica o clock), depois ABSwitch (só normaliza) → Rotary → AuxSend → Levels. A fonte dos fones não é reenviada por nenhum SendToDevice. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | Ghidra ResendCurrentMixerSettings (Audiophile @0xb00e e base); vtable slot 0xac8 = HasSoftwareControls @0xa992 (retorna 1); FW32BitNumberProp::CallSetter (valor +0x2c, setter +0x38) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-avc-mixer.md §5 | — | [2026-10-19] Ler vt[0xac8] e o functor [+0x150] do Audiophile. [2026-10-19] Functor resolvido (R81). Aberto só: quem manda o seletor de fones na partida. [2026-10-19] Fechado (R84): a fonte dos fones só vai ao dispositivo quando MAHeadphoneSourceV2 é escrita ou o botão A/B é apertado; espelhar assim.
AP-0.3.8 | AP-0.3 | Bits 0x12 do Direct Monitoring | O modo DM da chave A/B mexe nos bits 0x12 de MAInputRoutingV2[1]; o Audiophile tem 3 mixers (bits 0–2), o bit 4 sobra. | Parcial | Não | Ghidra | Não | Ghidra FWSettingsABSwitch::SendMixerSettingsForCurrentMomentaryMode |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-avc-mixer.md §7 | — | [2026-10-19] Código genérico de outros modelos? Ver chamadores e o FW410. [2026-10-19] Fechado (R84): SetAVCRouting só percorre 3 mixers; o bit 4 nunca é enviado.
AP-0.7.4 | AP-0.7 | Conversores e proc de pico | _ConvertLLRR4SkipMIDI1: 5 quadlets/quadro, MIDI no slot 4 pulado, 24 bits com sinal. _RearrangeSampleFrameLLRR6: clamp ±2^23, rótulo 0x40 + 24 bits BE, 7 quadlets/quadro, slot 6 (MIDI) intocado. _SamplePeaks6: a cada 8 quadros, máximo de ¦s>>8¦ (16 bits) por canal. | Sim | Não | otool + Ghidra | Não | asm 0x28eff-0x28fa6; asm 0x2c100-0x2c2af; Ghidra _SamplePeaks6 @0x27e17 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-converters.md | — | [2026-10-19] Fechado (R80). Novos no clone (FWSamples só tem os do 1814).
AP-0.6.3 | AP-0.6 | Tradutor do painel: ids → chaves | Mixer: ids 1–4 → MAInput*, 5–10 → MASWReturn*; pares 1–2 entradas, 3–5 retornos SW. Saída: 1–6 MAOutput*, 7–8 MAHeadphone*, 9–10 MAAuxOutput*. Limites vêm das contagens do dispositivo; batem com todos os grupos do kext. | Sim | Parcial | otool + Ghidra | Não | vtable do painel @0x164c08 lida nos bytes; Ghidra CXDevice::Choose*Bus* @0x6dc08–0x6de56; tabelas de grupo; captura 90 |  | Consistente |  | A2-panel/PNAP-control-key-map.md §2 | — | [2026-10-19] Slot da vtable → getter assumido pela ordem dos nomes (verificar com dump da vtable). [2026-10-19] Slots da vtable confirmados nos bytes (R84).
AP-0.6.4 | AP-0.6 | Cookies que o painel envia ao Audiophile | WriteSettingsToHardware: 0x5e5–0x5e7, 0x5ea–0x5f1 (mixer), 0x5f4–0x5fb (saídas), 0x5fd fones, 0x5ff clock, 0x601 taxa, 0x608/0x609 chave A/B; cobre as 14 chaves da captura 90. Solo só nos pares de saída 1–3; MAMonitorAuxOnOutput enviado para pares 1–4 (kext tem 3). | Parcial | Sim | Ghidra | Não | Ghidra CFWDJDeviceSettings::WriteSettingsToHardware @0x62b94; P7-fup-translator §3; P13; captura 90 |  | Consistente |  | A2-panel/PNAP-control-key-map.md §3 | — | [2026-10-19] Abertos rotulados no PNAP: índice 4 do MonitorAux, flag 0x5fe, grupo do par de fones. [2026-10-19] Índice 4 do MonitorAux: descartado no próprio painel (NSRangeException capturada em SetChannelLevelProperty); 0x5fe: GetHWSetting não trata → sempre 1 (R84).
AP-0.8.1 | AP-0.8 | Helper para o Audiophile | O helper de referência é tabelado (8 classes, sem código por produto). O helper do clone só grava MAFirmwareStart em cada nub e persiste por GUID (MAMetaAllProperties); a única linha específica do 1814 é kDeviceClass (main.c:25) → vira tabela. | Parcial | Parcial | Outro binário | Não | A4 H10 (tabela 0x97f4–0x9814); A4 H4; clone firmware-helper/main.c:8-10,24-25,52; Settings.c:94 |  | Consistente |  | A4-helper/HAP-helper-firmware-midi-audiophile.md §1–2 | — | [2026-10-19] R83.
AP-0.8.2 | AP-0.8 | Leitor .bcd e firmware no instalador | O clone nunca lê .bcd (ramo de update de firmware cortado, sem gravar flash). As tarefas AP-4.1 e AP-4.4 só servem a esse ramo. | Parcial | Não | Outro binário | Não | clone firmware-helper/main.c:8-10; decisão do usuário 2026-10-15 (sem flash); audiophile-manual-reference §6 |  | Consistente |  | A4-helper/HAP-helper-firmware-midi-audiophile.md §2 | — | [2026-10-19] Proposta: cancelar AP-4.1 e AP-4.4 (corte de escopo) — decisão sua. [2026-10-19] Decisão do usuário 2026-10-19: AP-4.1 e AP-4.4 cortados.
AP-0.8.3 | AP-0.8 | Boot do Audiophile a partir da flash | Se o Audiophile tem imagem na flash e auto-inicia como o 1814 (~3 s) ou espera o Go do MAFirmwareStart. | Não | Parcial | Nenhum | Parcial | captura 89 (MAFirmwareInfo, datas 2007-05-04 / 2003-10-06); snd-bebob bebob_maudio.c:10-24; Q7 Correction 2026-10-15 (1814) |  | Aberto / não resolvido |  | A4-helper/HAP-helper-firmware-midi-audiophile.md §2 | — | [2026-10-19] Fecha no AP-7.1.
AP-0.8.4 | AP-0.8 | Plug-in MIDI original com o Audiophile | O plug-in procura com_m_audio_FWAudiophileDevice; precisa da classe alias com_m_audio_FWAudiophileDevice (padrão do 1814), MAMIDIInputPorts = ("1"), MAMIDIOutputPorts = ("1"), IOAudioDeviceName = "FireWire Audiophile". | Parcial | Sim | Ghidra | Não | A3 M1:174-186, M2; clone FWAudioDeviceChain.h:183-191; R58 (plug-in carrega no 10.13.6); captura 89 |  | Consistente |  | A4-helper/HAP-helper-firmware-midi-audiophile.md §3 | — | [2026-10-19] R83.
AP-0.2.13 | AP-0.2 | Partida, troca de formato, clock e sleep (base FWAVCAudioDevice) | initHardware: clock "blank slate" (interno + IOSleep 2500 ms) → reenvio do mixer → pacotes de controle. Blank slate em todo SetIOFormat, setFormat do stream, sleep e wake. Setter de MAClockSource: converte valores antigos (<0x40000000), aplica, liga/desliga sync externo no engine. Sleep: desconecta plugs; wake: 500 ms, reenvio, blank slate, ConnectAllPlugs. | Parcial | Não | otool + Ghidra | Não | Ghidra FWAVCAudioDevice::{initHardware,SetBlankSlateClockSource,SetClockSource,SystemWillSleep,SystemWokeUp}; chamadores por callq *0xb58/0xb60/0xb78/0xb88/0xb90 no mafw.asm; slots da vtable do Audiophile e do FWEngine2 |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §5 | — | [2026-10-19] No clone a base é no-op e só o 1814 implementa: trabalho novo para o Audiophile (R85). Aberto: ponto exato em que o clock do usuário volta após uma troca de taxa.
AP-0.7.5 | AP-0.7 | Tabela de canais e taxas | Uma tabela para todas as taxas (sDeviceChannels @0x4aaa0): 4 entradas, 6 saídas, MIDI 1, grupos: entrada analógica, entrada S/PDIF, saídas analógicas 1–2, saída S/PDIF. Taxas 44.1/48/88.2/96 (@0x2f720). Sem bits de modo. | Sim | Sim | otool + Ghidra | Não | bytes 0x4aaa0 e 0x2f720; lea em 0xafb8; layout FWDeviceChannels (clone FWRates.h:57); captura 89 (6/4 canais, 4 taxas) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §6 | — | [2026-10-19] R85.
AP-0.2.14 | AP-0.2 | Caminhos genéricos herdados (AC-3, banda, CMP) | SupportsAC3 = 1, WantsAC3MixerBypass = 0, AC3Activated vazio, banda máx. 0x928 (todos da base, já iguais no clone); CMP liga o plug 0 do dispositivo nos dois sentidos — os 2 oPCR / 2 iPCR não pedem mudança. | Sim | Parcial | otool + Ghidra | Não | vtable do Audiophile (bytes) slots 0xaa0–0xb38; asm 0xa97e/0xa98a/0xa9d0/0xa9dc; clone FWAudioDeviceChain.h:47-48,76-78; FWCMP.h:69; Q-START; captura 89 (formatos AC-3) |  | Consistente |  | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md §7 | — | [2026-10-19] R88.
AP-0.4.9 | AP-0.4 | Codificação do byte de taxa (w2) no pacote de status | ReadHSCIData passa w2 direto como FDFValue para DetectExternalSyncChanges; não se sabe se o Audiophile usa índice FDF (0..6) ou código AV/C. | Sim | Sim | otool + Ghidra | Não | asm 0xbae2-0xbafb; captura 93 (leituras da janela de status nas 4 taxas e com sync externo); FWAP.bcd BCODirectory DataAddress 0xffffc7:0x600000 |  | Consistente |  | B5-sl-dtrace-truth/captures/93-sl-audiophile-status-window-reads/README.md | — | [2026-10-19] Fecha no rig SL: ler 0xFFC7:0x00600000 com clock S/PDIF a 44.1 e 48 kHz (leitura, precisa do seu OK). [2026-10-19] Fechado (R92): w2 = índice FDF (1/2/3/4), 0xFF sem lock; w3 = lock 1/0.
AP-0.6.5 | AP-0.6 | Página de picos: painel × kext | Painel (não embutido): entradas page[0..3], saídas/fones/aux page[4..13], retornos SW page[14..19]; o kext escreve exatamente nessa ordem. | Parcial | Não | Ghidra | Não | Ghidra CFWDJMiniMetersView::LoadUIElements; CXDevice::GetHWSetting @0x6e2ca (0x5e9/0x5f3); kext ReadHSCIData asm 0xba92; GetFirstSWReturnPeakMeterIndex |  | Consistente |  | A2-panel/PNAP-control-key-map.md §6 | — | [2026-10-19] R89.
AP-0.9.4 | AP-0.9 | Telas do painel oficial (captura 91) | Abas mixer, output, hardware, about e as duas vistas de medidores, capturadas no rig SL (v1.9 / painel 1.4); a estrutura bate com o mapa estático (PNAP). | Não | Sim | Nenhum | Não | captura 91 (8 PNG + README); slpanel.py |  | Consistente |  | B5-sl-dtrace-truth/captures/91-sl-audiophile-panel-screens/README.md | — | [2026-10-19] R90. Só abas e vista clicadas; rig deixado como estava. [2026-10-19] Uso: só referência de controles; o layout segue o novo painel do 1814 (decisão do usuário 2026-10-19).
AP-0.9.5 | AP-0.9 | Mapa controle → chave → hardware (medido) | Cada controle do painel oficial clicado com DTrace: chave e codificação de cada um (máscaras de rota, fonte de fones 1/2/4/8, rotas A/B, máscaras do Level Controller, clock, taxa via IOAudioStreamFormat, reset via MAMetaResetToFactorySettings), unido aos comandos do driver para o dispositivo. | Sim | Sim | Ghidra | Não | captura 92 (151 escritas + ações); PNAP §7; R77–R89 |  | Consistente |  | A2-panel/PNAP-control-key-map.md §7; B5-sl-dtrace-truth/captures/92-sl-audiophile-controls-rates-reset/README.md | — | [2026-10-19] R91. Base para estender o novo painel do 1814.
AP-0.9.6 | AP-0.9 | Registro nas 4 taxas (v1.9) | Latência de saída 226/210/457/385, entrada 32/32/64/64, offset 40/48/88/96, MABytesPerCycle 400/400/784/784; 6 saídas / 4 entradas em todas as taxas. | Não | Sim | Nenhum | Não | captura 92 rates/ioreg-*.txt |  | Consistente |  | B5-sl-dtrace-truth/captures/92-sl-audiophile-controls-rates-reset/README.md | — | [2026-10-19] Latências = tabela base do Rev2 (confirma R86); banda bate com o reference §3.2.
AP-0.9.7 | AP-0.9 | Dois aparelhos no mesmo barramento (driver e painel oficiais) | Um nub, um device e um FWEngine2 por GUID; dois dispositivos no CoreAudio (4/6 e 16/12); banda 400 + 976 B/ciclo a 48 kHz; painel com uma janela, menu Device "unit n – nome" ⌘n e imagens por unidade; trocar de unidade não escreve nada no driver; helper guarda configurações por GUID (nunca apaga). | Não | Sim | Nenhum | Parcial | captura 94 (ioreg, slhal.py, telas, DTrace, plists) |  | Consistente |  | B5-sl-dtrace-truth/captures/94-sl-two-units-audiophile-1814/README.md | — | [2026-10-19] R93. Hipótese: numeração das unidades pela ordem de descoberta.

## Build
ID | Pacote | Tarefa | Critério de aceite (teste) | Depende de | Status | Quem | Fonte no plano | Notas
DEC-Q1 | Decisão | Q1: confirmar uma árvore nova openaudio-mafw-bebob/ com 1814 + Audiophile | Resposta registrada no plano §9 | — | Concluído | Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 §9 Q1 | [2026-10-19] Um driver para os dois modelos (árvore openaudio-mafw-bebob/).
DEC-Q2 | Decisão | Q2: nome do produto, bundle ids, prefixo de classe | Resposta registrada no plano §9 | — | Concluído | Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 §9 Q2 | [2026-10-19] Nome "OpenAudio BeBoB MAFW" (sem marca no nome); bundle id com.openaudio.OpenAudioBeBoBMAFW; prefixo de classe com_openaudio_.
DEC-Q3 | Decisão | Q3: versão do novo produto; 0.1.0 continua o padrão público até o AP-8.1? | Resposta registrada | — | Concluído | Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 §9 Q3 | [2026-10-19] Versão 0.2.0; 0.1.0 continua o download público até passar as escadas do 1814 e do Audiophile.
DEC-Q4 | Decisão | Q4: sessão no rig SL para o AP-0.9; máquina do primeiro load; 1814 desligado na fase 7? | Resposta registrada | — | Concluído | Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 §9 Q4 | [2026-10-19] Audiophile já está no rig SL (ioreg via SSH). [2026-10-19] Rig SL usado nesta sessão (captures 91–93); máquina do primeiro load ainda a decidir no plano v3. [2026-10-19] Primeiro load com o Audiophile: iMac (build PC = máquina de laboratório/teste).
DEC-Q5 | Decisão | Q5: idioma das telas do painel (inglês como hoje?) | Resposta registrada | — | Concluído | Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 §9 Q5 | [2026-10-19] Resposta: inglês.
AP-0.1 | 0 | FWMetaNub::probe + GetActualProductName + kDeviceSpecs; transições bootloader/runtime | Nota no system-map; desenho do nub do clone confere | — | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.1 | [2026-10-19] Tabela de 8 entradas lida nos bytes; probe/start/probe do device decompilados; clone já espelha as regras. Falta escrever a nota. [2026-10-19] Nota Q-AP0 §1 escrita; R77; Corrections no reference. Único aberto: Model_ID do bootloader (vai para AP-7.1).
AP-0.2 | 0 | FWRev2AudioDevice (34 métodos) vs Rev1: 0x2F, AVCSetupSyncStream, GetAddressAndPlugForSyncType, initHardware, AllocateAudioEngine, pacotes de controle | Q-doc com layouts de bytes; tabela Rev1 vs Rev2 | — | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.2 | [2026-10-19] Todos os métodos decompilados; 4 erros no Q16 (flags AUD-AP-01..04). Falta: asm de 0x12e7e e 0xb9d4. [2026-10-19] Q-AP0 §2 (asm de 0x2F, 0x1A, clock, latências; vtable lida; FFADO conferido); R77; 4 Corrections no Q16, 1 no Q10. Aberto à parte: latência v1.9 (AP-0.9.2).
AP-0.3 | 0 | Classes de settings (ABSwitch, RotaryControl, AuxSend, Levels, TRotaryControl) e chamadores de AVCControlFunctionBlock: bytes AV/C exatos, estado inicial, ordem | Q-FWAP-avc-mixer.md; cruzado com ctl-services normal.rs e FFADO | AP-0.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.3 | [2026-10-19] Q-AP0c escrito (R79): 4 quadros AV/C, mapa de function blocks, tabela de rotas, chaves e grupos, estado de fábrica, mapa de reuso. Abertos rotulados: 0.3.5–0.3.8.
AP-0.4 | 0 | Comando vendor do LED e argumento de AVCSetupSyncStream | Nota | AP-0.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.4 | [2026-10-19] Argumento resolvido: tipo 0 (interno) ou 4 (S/PDIF), plug 1. LED ainda aberto. [2026-10-19] Q-AP0b escrito (R78): polling 50 ms, pacote de 60 B no asm, encoders, A/B, LED (16 B vendor), tudo igual ao ctl-services/snd-bebob. Itens novos 0.4.6–0.4.8.
AP-0.5 | 0 | Layout completo do FWAudiophileDevice e grupos $_667 | Tabela de layout | — | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.5 | [2026-10-19] Seis offsets confirmados por ReadHSCIData. [2026-10-19] Layout completo (R81) em Q-AP0 §4; slots de vtable lidos; reenvio do clock identificado.
AP-0.6 | 0 | Subconjunto de chaves MA* do Audiophile e a visão CXAudiophileDevice do painel | PNAP-control-key-map.md | AP-0.9 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.6 | [2026-10-19] 14 chaves da captura 90 decodificadas. [2026-10-19] PNAP-control-key-map.md (R82): FWDJ = Audiophile, tradutor, cookies, defaults do painel; visual das telas fica para o AP-0.9.
AP-0.7 | 0 | Conversores e proc de pico (_SamplePeaks6); mapeamento de 6 picos | Nota; C pronto para portar | — | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.7 | [2026-10-19] Q-AP0d escrito (R80): conversores confirmados no asm; mapa físico continua para o hardware.
AP-0.8 | 0 | Arquivar decompiles; /close-item com R-entries (inclui capturas 89/89b/90) | R-entries, linhas nesta matriz | AP-0.1..0.7 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.8 | [2026-10-19] 141 decompiles novos (tag ap0) em decomp/. [2026-10-19] Decompiles filed (ap0); R77–R83 registrados; helper/firmware/MIDI mapeados (HAP). [2026-10-21] Decompiles arquivados (tag ap0); R77–R123 registrados.
AP-0.9 | 0 | Capturas no rig SL com o Audiophile: (a) cada controle; (b) ioreg nas 4 taxas; (c) padrões de fábrica; (d) KIPC A/B + encoders; (e) página de picos; (f) mixer sem streaming; (g) firmware | Capturas 91+; PNAP preenchido | DEC-Q4 | Concluído | Claude + Você no rig | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-0.9 | [2026-10-19] (g)+telas: captura 91 feita por mim no rig (abas e vistas). Faltam os controles um a um, fábrica, ioreg nas 4 taxas, mixer sem streaming. [2026-10-19] Feito por mim no rig: (a) controles um a um, (b) ioreg nas 4 taxas, (c) reset de fábrica (0 dB) e restauração, (g)+telas. Falta: (f) teste de ouvido do mixer sem streaming; leituras somente-leitura (janela de status, EXTENDED PLUG INFO). [2026-10-19] Rig: telas (91), controles/taxas/reset (92), janela de status (93). Teste de ouvido cancelado pelo usuário; ordem de canais vai para o AP-7.3 via EXTENDED PLUG INFO do nosso driver.
AP-1.1 | 1 | Copiar a árvore 1814 para openaudio-mafw-bebob/; produto OpenAudio BeBoB MAFW / com.openaudio.OpenAudioBeBoBMAFW / 0.2.0 | Compila no iMac; git diff main -- openaudio-fw1814 vazio | DEC-Q1, DEC-Q2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-1.1 | [2026-10-19] Árvore copiada (142 arquivos rastreados; sem make-publication-tree.sh e release-notes-0.1.0, que ficam só no 0.1.0); renomeado para OpenAudio BeBoB MAFW / com.openaudio.OpenAudioBeBoBMAFW / com.openaudio.bebobmafw.{helper,panel,pkg,uninstaller}; kext 0.2.0; painel 1.1 (pedido do usuário). Build no iMac em ~/oa-build-mafw: kext, helper e painel OK; testes do painel ALL PASS; typecheck só o mesmo aviso do 0.1.0. git diff main -- openaudio-fw1814 vazio. Nota p/ AP-1.4: mesmas classes C++ do 0.1.0 (com_openaudio_*) → descarregar o 0.1.0 antes de carregar o novo.
AP-1.2 | 1 | Scripts parametrizados (~/oa-build-mafw, stage, load-test, install/uninstall, conformance, self-contained) | Cada um roda contra a árvore nova | AP-1.1 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-1.2 | [2026-10-19] Scripts: oa-build → oa-build-mafw (sync, make-pkg, make-dmg, build-pkg, smoke test); install/uninstall/load-test tratam a geração 0.1.0 (descarrega e remove com.openaudio.OpenAudioFW1814 + helper com.openaudio.fw1814.helper; restore traz a geração instalada); sintaxe OK; conformance CONFORMANT; sync --build compila no iMac e ~/oa-build intocado (timestamps iguais).
AP-1.3 | 1 | Build + kextutil -t -n no iMac; sem load | 'appears to be loadable' | AP-1.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-1.3 | [2026-10-19] scripts/stage-kext.sh no iMac: /tmp/OpenAudioBeBoBMAFW.kext "appears to be loadable" (sem assinatura, permitido com SIP desligado); nada carregado; 0.1.0 continua rodando.
AP-1.4 | 1 | Carregar a cópia renomeada no iMac com o 1814 (kext de teste em /tmp, OK do usuário); loopcheck 34 s | Igual à captura 88 | AP-1.3 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-1.4 | [2026-10-19] Captura 95 (R94): driver renomeado 0.2.0 carregado no iMac com o 1814; helper novo reaplicou o mix salvo; loopcheck 34 s com sons de sistema: 0 eventos, nível 0.495 (captura 88: 0 / 0.498). 1ª tentativa inválida (entrada não estava em line). 0.1.0 restaurado. Nota: o kext 0.1.0 instalado no iMac é anterior ao R75/R76.
AP-2.1 | 2 | kDeviceSpecs com 8 linhas; seleção por nome de produto; personalidades do Info.plist por modelo (Q-AP0 §1) | Registro do 1814 idêntico ao 0.1.0 | AP-1.4, AP-0.1 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-2.1 | [2026-10-19] kDeviceSpecs com as 8 linhas {runtime, bootloader, classe} do oficial; GetActualProductName sem parada antecipada como o oficial. Conformance novo: tabela = bytes do binário @0x46450 (OK). Build + kextutil -t -n OK. Personalidade do Audiophile entra com a classe (AP-3.1); comparação de registro do 1814 fica para o AP-8.1 (regra do avião).
AP-2.2 | 2 | Re-shape das settings como no oficial: FWSettingsLevels/AuxSend genéricos (caminho AV/C via virtuais do device) + FWSettings1814Levels/AuxSend; responsabilidades do FW1814Mixer nos donos do oficial | Testes host e conformance do 1814; escritas do mixer do 1814 idênticas byte a byte ao 0.1.0 | AP-2.1 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-2.2 | [2026-10-19] 2026-10-19: reference split restored (FWSettings1814Levels/AuxSend, device virtuals MapChannelAndFunctionBlock/MapRoutingParameters/SetHeadphoneSelector/AVCControlSetLEDStatus, FW1814Mixer removed). Build + kextutil -t -n + conformance OK; hardware check in AP-8.1. Acceptance amended by the user (no write recorder). R95.
AP-2.3 | 2 | FWRev2AudioDevice: 0x2F, SIGNAL SOURCE + GetAddressAndPlugForSyncType, pacotes de controle Rev2 (FWHSCI compartilhado; 1814 mantém o seu), UpdatePeakMeters, SetBlankSlateClockSource base (Q-AP0 §2, §5) | Testes de bytes: 0x2F C1/C0, 0x1A STATUS/CONTROL, ordem do blank slate | AP-0.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-2.3 | [2026-10-20] 2026-10-20: FWRev2AudioDevice (0x2F C1/C0, SIGNAL SOURCE + sync table, Rev2 HSCI, peaks, latency), base SetBlankSlateClockSource, Rev1 plug format moved to Rev1. Host test 18/18, build + kextutil -t -n + conformance OK; blank-slate order by code reading. R96.
AP-2.4 | 2 | Layout do user client por modelo (picos 14+6 na página de 52) | O painel lê os dois | AP-2.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-2.4 | [2026-10-20] 2026-10-20: meter slots per model (base count = out channels, ref @0xa96c; FW1814 overrides 0x26/0xe). Audiophile slot check moves to AP-3.1. R97.
AP-3.1 | 3 | FWAudiophileDevice : Rev2 (nomes, taxas, canais, latência, AC-3, índice de picos) | Testes host contra as tabelas | AP-2.3 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-3.1 | [2026-10-20] models/FWAudiophile: alias + device, nomes, tabela de canais/taxas (bytes @0x4aaa0/@0x2f720), latência, AC-3 (2,5), pico SW 0xe, pacote 0x3C, SetupAudioEngine; personalidade de referência no plist; conformidade + build + kextutil OK. R99.
AP-3.2 | 3 | Conversores LLRR4SkipMIDI1 / LLRR6 / SamplePeaks6 | Testes host com quadros de referência | AP-0.7 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-3.2 | [2026-10-20] Conversores LLRR (entrada [1,3,0,2], saída [0,2,4,1,3,5]) e _SamplePeaks6 na base (genéricos), instalados no SetupAudioEngine do Audiophile; teste host de bytes PASSED. R100.
AP-3.3 | 3 | Bring-up: CMP plug 0 nos dois sentidos, kick Rev2 em ConnectAudioMIDIChannels, clock via MAClockSource | Logs (portão de hardware na fase 7) | AP-2.3 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-3.3 | [2026-10-20] Código pronto: kick de formato pelo device (vt 0xb50; bug corrigido — o clone usava o comando Rev1 para todos), sequência de uma fase para Rev2, relógio do Audiophile (asm 0xb9d4). Falta o critério: logs no hardware (AP-7). R101. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: bring-up Rev2 (0x2F, 0x1A, kick) ok.
AP-3.4 | 3 | ReadHSCIData: picos, lock + FDF (w3/w2), encoders (detentes), botão A/B | Teste host com pacotes gravados (captura 93) | AP-0.4 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-3.4 | [2026-10-20] ReadHSCIData do Audiophile: picos 0-13, SW 14-19, lock/FDF, dois encoders, botão A/B; decodificação pura testada com as palavras da captura 93 + casos sintéticos (13/13). Encoder físico 1/2: AP-7.7. R102.
AP-3.5 | 3 | MapChannelAndFunctionBlock (kinds 0–9), MapRoutingParameters (15 linhas), SetHeadphoneSelector do Audiophile | Bytes de referência por kind | AP-0.3 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-3.5 | [2026-10-20] Mapeamento do mixer do Audiophile (tipos 0-9, 15 rotas, seletor de fones, LED) com bytes de referência; registros genéricos FunctionBlockMapping/Routing, AVCControlFunctionBlock e AVCVendorCommand na base; teste host 62/62; tests/host/run.sh (99 verificações). R103.
AP-3.6 | 3 | InitializeUserSettableProperties (6 grupos, 4 objetos de settings), Resend, ResetToFactorySettings, MAMetaResetToFactorySettings | Estado de fábrica = plist de reset da captura 92 | AP-0.4 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-3.6 | [2026-10-20] Código pronto: objetos de settings do Audiophile, resend, reset; correção da base (reset do relógio @0x1db4); link=1 no reset confirmado (asm 0x21705, captura 92). Estado de fábrica igual à captura 92 por leitura do código; diff em tempo de execução (maprop allxml + tools/factory-diff.py) na fase 7. R104. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: reset de fábrica = captura 92, 34/34 chaves.
AP-3.7 | 3 | Chave A/B + LEDs, lei de passo do Level Controller (Q-AP0b §3–4, R87) | Teste host da máquina de estados | AP-0.9 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-3.7 | [2026-10-20] Lei do painel frontal (passo do Level Controller, A/B, LEDs, bits de monitoração direta) em base/FWFrontPanelLaw.h, usada pelos settings genéricos; teste host 20/20. R105.
AP-3.8 | 3 | Caminho AC-3 | Decisão registrada | AP-0.7 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-3.8 | [2026-10-20] Caminho AC-3 genérico confirmado por leitura (formato cac3, slots 2/5 = par S/PDIF na ordem LLRR, sem bypass). Critério (formatos no registry) na fase 7. R106. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: 3 formatos cac3 no registro (teste no fio com receiver S/PDIF fica para depois).
AP-3.9 | 3 | Anel de diagnóstico; teardown seguro com AV/C em voo | kextunload ×5 no Air | AP-3.5 | Sob demanda (uso real) | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-3.9 | [2026-10-20] Código pronto: fila AV/C assíncrona segura no teardown (referência na unidade por comando, drenagem + cancel no stop), anel de diagnóstico com lock e traços Rev2. Critério kextunload x5 na fase 7. R107. [2026-10-20] [2026-10-20] captura 97, R117: correção do vazamento de host plug (FreeHostPlugs); unload x5 não executado (decisão do usuário: instalador não descarrega). [2026-10-21] Anel e teardown prontos (R107, R117); kextunload x5 não feito (instalador nunca descarrega). Política R123 (usuário): sem testes formais; só se o uso real mostrar problema.
AP-4.1 | 4 | Tabela de produtos no helper + leitor .bcd por offsets (FWAP.bcd: header 0x78, base 0x20080000) | Teste host nos dois .bcd; CRC ok | — | Cancelado (corte de escopo) | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-4.1 | [2026-10-19] Proposta de corte: o clone não lê .bcd (sem update de firmware). Ver HAP §2. [2026-10-19] Decisão do usuário 2026-10-19: corte (sem update de firmware).
AP-4.2 | 4 | Tabela de classes de dispositivo (1814 + Audiophile); bootloader → runtime via MAFirmwareStart | Log do helper mostra as duas classes | AP-4.1 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-4.2 | [2026-10-20] Sem código novo: o helper casa com a classe base genérica (AP-2.5) e com o FWMetaNub; MAFirmwareStart igual. Log com os dois modelos na fase 7. R109. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: helper serve o Audiophile (bootloader e runtime).
AP-4.3 | 4 | Persistência por GUID para um segundo modelo; replay após reload | Como o teste R57 do 1814 | AP-4.1 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-4.3 | [2026-10-20] Sem código novo: persistência por GUID, dicionário inteiro, sem lista de chaves. Replay após reload na fase 7. R109. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: nível sobrevive a unload/reload.
AP-4.4 | 4 | Firmware de cada modelo no instalador (só no repositório privado) | Checagem do instalador | AP-4.1 | Cancelado (corte de escopo) | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-4.4 | [2026-10-19] Proposta de corte: sem update de firmware não há firmware para empacotar. Ver HAP §2. [2026-10-19] Decisão do usuário 2026-10-19: corte.
AP-5.1 | 5 | Camada de modelo por dispositivo no novo painel (divisão CXDevice do oficial): contagens, grupos de controle, mapas de pares, chaves | Snapshot do 1814 igual ao 0.1.0 | AP-2.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-5.1 | [2026-10-20] Camada por modelo do painel (Translator genérico pelos contadores do CXDevice; perfis em Sources/Models/FW1814 e FWAudiophile); 32 snapshots do 1814 idênticos byte a byte ao baseline 0.1.0; typecheck, testes e conformidade OK. R110.
AP-5.2 | 5 | Conteúdo do Audiophile no layout do novo painel: todos os controles do PNAP §7 | Snapshots aprovados; checklist da captura 91 completo | AP-5.1, AP-0.6 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-5.2 | [2026-10-19] Decisão do usuário: layout e estilo do novo painel do 1814; as telas oficiais (captura 91) servem só de lista de controles. [2026-10-20] Conteúdo do Audiophile aprovado pelo usuário (demo no iMac, uma e duas interfaces). R111.
AP-5.3 | 5 | Level Controller, botões ctrl, mute/dim, presets | Testes host | AP-5.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-5.3 | [2026-10-19] Referência do oficial com duas unidades: captura 94 (R93). [2026-10-20] Menu de dispositivos com 1814 + Audiophile funciona no demo (troca, título e tamanho por modelo); falta o teste com as duas interfaces reais (fase 7). [2026-10-20] [2026-10-20] captura 97, R117: painel com as duas unidades (usuário: reconhecidas de novo após power-cycle; checklist do menu não detalhado).
AP-5.3b | 5 | Menu de dispositivos com modelos mistos; estado por GUID | Painel abre com só 1814 e com só Audiophile | AP-5.2 | Sob demanda (uso real) | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v8 AP-5.3 | [2026-10-21] Id era AP-5.4 (duplicado com a lei de monitoração, linha 64); = AP-5.3 do plano v4+ (menu de dispositivos). R117: painel reconheceu as duas unidades após power-cycle; o checklist do menu item a item não foi feito. [2026-10-21] Painel trocou entre as duas unidades (R117); checklist item a item dispensado. Política R123 (usuário): sem testes formais; só se o uso real mostrar problema.
AP-6.1 | 6 | Plug-in CoreMIDI original com a porta única do Audiophile | midiprobe lista a porta | AP-3.1 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-6.1 | [2026-10-19] Mapeado (R83): classe alias + MAMIDI*Ports + nome; teste fica para a fase 7. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: plug-in original lista FireWire Audiophile 1/1 (loop DIN depois).
AP-6.2 | 6 | Loopback DIN + SysEx | Captura | AP-6.1 | Sob demanda (uso real) | Claude + Você (cabo) | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-6.2 | [2026-10-21] Loopback DIN/SysEx não feito. Política R123 (usuário): sem testes formais; só se o uso real mostrar problema.
AP-7.1 | 7 | Audiophile para o iMac (desligar → cabo → ligar); load (kext de teste em /tmp): bootloader → runtime | Nó "FireWire Audiophile"; Model_ID do bootloader anotado | AP-3.*, AP-4.*, AP-5.*, AP-6.1 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-7.1 | Regra do avião: só com a pilha completa. [2026-10-20] Roteiro da sessão pronto: tests/hw-smoke/phase7.sh + p7util.py (passos só-leitura testados no iMac; os que mudam estado ficam para a sessão). R114. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: bootloader 0x10060 -> runtime via MAFirmwareStart; AppleFWAudio não anexou.
AP-7.2 | 7 | CoreAudio lista 4 in / 6 out a 44.1/48/88.2/96 | halinfo, AMS | AP-7.1 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-7.2 | [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: 4/6 em 44.1/48/88.2/96.
AP-7.3 | 7 | Teste de ordem de canais (tom em cada saída/entrada) | Tabela confere com LLRR ou é corrigida | AP-7.2 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-7.3 | [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: CA 1/2 out 1/2, 3/4 out 3/4, 5/6 S/PDIF (medidores do aparelho + receiver).
AP-7.4 | 7 | Playback, gravação, loopback full-duplex, looplat | Sem quebras; latência anotada | AP-7.3 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-7.4 | [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: loopcheck 0 eventos; 9.1 ms @48k/64.
AP-7.5 | 7 | Varredura de taxa, sync S/PDIF externo, troca de taxa bloqueada com cliente | Status 0; sem pânico | AP-7.4 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-7.5 | [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: taxas ok; sync S/PDIF lock/unlock não testado. [2026-10-21] R123: S/PDIF de um POD X3 travou em todas as taxas disponíveis (usuário); a taxa do driver tem de ser ajustada à mão para a da fonte, não é detectada (não comparado com o oficial).
AP-7.6 | 7 | Mixer/roteador pelo painel | Checklist assinado | AP-7.4 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-7.6 | [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: painel verificado pelo usuário.
AP-7.7 | 7 | Painel frontal: Level Controller, encoder de fones, A/B + LEDs, Direct Monitoring | Checklist | AP-7.6 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-7.7 | [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: Level Controller, fone, A/B e LEDs.
AP-7.8 | 7 | MIDI, sleep/wake, bus reset por power-cycle, soak de 5 min e 1 h | Notas; falhas viram itens | AP-7.7 | Sob demanda (uso real) | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-7.8 | [2026-10-20] [2026-10-20] captura 97, R117: power-cycle das duas unidades com o driver carregado ok; soak 30 s das duas juntas ok; sleep/wake, MIDI, soak 1 h pendentes. [2026-10-21] Power-cycle ok (R117). Soak dispensado (usuário: inútil). Sleep/wake e MIDI no fio: Política R123 (usuário): sem testes formais; só se o uso real mostrar problema.
AP-7.9 | 7 | Captura do driver oficial no rig SL | — | — | Cancelado (corte de escopo) | — | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-7.9 | [2026-10-19] Substituído pelo AP-0.9 (unidade já no rig).
AP-8.1 | 8 | Escada completa do 1814 na árvore nova | Tudo que passou no 0.1.0 passa; ratecycle = capturas 85/86 | AP-7.* | Sob demanda (uso real) | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-8.1 | [2026-10-20] [2026-10-20] captura 97, R117: 1814 no driver novo: seis taxas ok; loop/latência do 1814 ainda não. [2026-10-21] 1814 no 0.2.x: seis taxas (R117) e uso diário sem problema; resto da escada 0.1.0 dispensado. Política R123 (usuário): sem testes formais; só se o uso real mostrar problema.
AP-8.2 | 8 | Instalador novo (.pkg, remove o kext 1814-only, desinstalador, dmg) | Instalação limpa no Air | AP-8.1 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-8.2 | [2026-10-20] v6: inclui a Firmware Tool (só verificação, sem imagens). [2026-10-21] Pacote e dmg 0.2.0 construídos (e9341bb): payload kext/helper/painel/Firmware Tool/plug-in MIDI/ícones/uninstall.sh; preinstall remove os arquivos do 0.1.0 e não descarrega nada (R117); postinstall roda kextutil -t -n e remove o kext se falhar; pede restart. check-self-contained passou no payload e no app de desinstalação (2026-10-21). R118. Falta: instalação limpa no Air (usuário, sudo com senha). [2026-10-21] Instalado no Air (0.2.0 -> 0.2.1 -> 0.2.2 por atualização, R122); usuário: app de desinstalação funciona (R123).
AP-8.3 | 8 | README/NOTICE/known issues para dois modelos; sync público só com seu OK | Documentação honesta; comandos de push para você | AP-8.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-8.3 | [2026-10-20] v6: dizer que a Firmware Tool só verifica e nada grava flash. [2026-10-21] Rascunhos docs/README_0.2.0_v1.md e docs/NOTICE_0.2.0_v1.md (só fatos de R115-R118; itens [pending] a fechar após AP-8.2/AP-8.1/AP-5.5-5.6; faltam capturas de tela do Audiophile, menu de status e medidor grande). Público intocado. [2026-10-21] README/NOTICE 0.2.2 publicados (R122, commit público 49b1c6e); known issues atualizados (R123).
AP-8.4 | 8 | Versão e asset de release (Q3) | — | DEC-Q3 | Concluído | Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v2 AP-8.4 | [2026-10-21] Tag v0.2.2 publicada (R122); anexar o .dmg ao release é do usuário (não conferido).
AP-3.10 | 3 | Consulta EXTENDED PLUG INFO (STATUS, só leitura) no bring-up, registrada no anel de diagnóstico — ordem física dos canais antes de qualquer áudio | Log mostra a ordem dos clusters/canais | AP-2.3 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3 AP-3.10 | [2026-10-19] Criada no plano v3 (R92: não alcançável no rig com o driver oficial). [2026-10-20] Código pronto: EXTENDED PLUG INFO (posição de canais + clusters) no bring-up só em Rev2, registrado no MADebugTrace; quadros testados no host. Critério (log com a ordem) na fase 7. R108. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: EXTENDED PLUG INFO lido antes de áudio; ordem confirmada por tons + medidores.
AP-2.5 | 2 | Passe de genericidade + árvore modular (regras do usuário 2026-10-20: o que pode ser genérico deve ser genérico; base comum + módulos por modelo; documentar a lógica do driver oficial) | Build limpo + kextutil -t -n + conformidade (base sem modelo, classe genérica no painel/helper) + teste host; corpos 1814 inalterados | AP-2.4 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v4 AP-2.5 | [2026-10-20] kext/src/base + kext/src/models/FW1814; FWUserClient genérico; tabelas 1814 no módulo; latência Rev1 @0x136da; poll de pacotes único; painel/helper/tools casam com com_openaudio_FWAVCAudioDevice; docs/ARCHITECTURE_MAFW_v1.md. R98.
AP-9.1 | 9 | Verificação de firmware (somente leitura): app lista cada unidade, estado runtime/bootloader, datas, compara com o build oficial 1.11.2 | Roda com as duas unidades; ambas "current"; nenhuma escrita | AP-5.2 | Concluído | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v6 AP-9.1 | [2026-10-20] aprovado pelo usuário [2026-10-20] App de verificação (somente leitura) pronto; teste host OK; ao vivo no iMac: FW1814 0xD6C040012337F = build oficial (Current). Falta a leitura ao vivo do Audiophile (fase 7). R112. [2026-10-20] Plano v6: fase 9 termina aqui. Regra oficial: o helper 1.11.2 regrava automaticamente se a data difere (isEqual:), sem mínimo; texto "Older"/"Newer" e tooltip do painel ajustados; snapshot demo ok. Leitura do Audiophile = AP-7.9. R113. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: as duas unidades Current (uma de cada vez).
AP-9.2 | 9 | Caminho de atualização no kext (FWMetaNub, Q-P3 §4-§5 byte a byte) | Testes host de bytes dos comandos; build + kextutil | AP-9.1 | Cancelado (corte de escopo) | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v6 AP-9.2 | [2026-10-20] aprovado pelo usuário [2026-10-20] Arquivado (plano v6, decisão do usuário): a ferramenta fica só de verificação; nada grava flash. Decodificação Q-P3 mantida. R113.
AP-9.3 | 9 | Fluxo de atualização no app (Halt, imagem, Start, verificação), recusas de segurança | Dry run com backend falso; testes host das verificações de imagem | AP-9.2 | Cancelado (corte de escopo) | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v6 AP-9.3 | [2026-10-20] aprovado pelo usuário [2026-10-20] Arquivado (plano v6, decisão do usuário): a ferramenta fica só de verificação; nada grava flash. Decodificação Q-P3 mantida. R113.
AP-9.4 | 9 | Teste no hardware com o usuário: regravar o mesmo build em uma unidade | Sucesso, unidade roda, data igual, loopcheck OK | AP-9.3 | Cancelado (corte de escopo) | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v6 AP-9.4 | [2026-10-20] aprovado pelo usuário [2026-10-20] Arquivado (plano v6, decisão do usuário): a ferramenta fica só de verificação; nada grava flash. Decodificação Q-P3 mantida. R113.
AP-9.5 | 9 | Builds públicos sem imagens da M-Audio: extrair do .dmg oficial do usuário | Extração reproduz os 8 SHA-256 | AP-9.3 | Cancelado (corte de escopo) | Claude | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v6 AP-9.5 | [2026-10-20] aprovado pelo usuário [2026-10-20] Arquivado (plano v6, decisão do usuário): a ferramenta fica só de verificação; nada grava flash. Decodificação Q-P3 mantida. R113.
AP-7.9 | 7 | Firmware Tool com as duas unidades conectadas (fecha AP-9.1) | Ambas "Current"; nenhuma escrita no registro | AP-7.1 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v6 AP-7.9 | [2026-10-20] Nova linha no plano v6. R113. [2026-10-20] [2026-10-20] fase 7, Audiophile sozinho no iMac, captura 96, R115: Audiophile Current (1814 Current antes).
AP-5.4 | 5 | Lei de monitoração (dB-linear 72 dB, centro -36; knob 1.5 dB por clique padrão, 3 dB ou oficial; fundo = off) + segurança do fone (helper e reset) | Testes host/painel; no hardware: cliques, off no fundo, persistência | AP-5.2 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v7 AP-5.4 | [2026-10-20] Pedido do usuário na sessão; verificado no Audiophile (captura 96). R116. Falta conferir no 1814. [2026-10-21] 2026-10-21 (R127, usuário): lei de monitoração só nos phones; saídas e aux out voltam à lei oficial (fader console + knob FWRotaryStep); card/submenu 'Phones Knob'. Testes do painel ALL PASS no build PC; knob no hardware não verificado (kext novo não instalado).
AP-5.5 | 5 | Modo barra de menus (Dock / barra / ambos, abrir no login) com menu de status: ícone online / mudo / sem sync, volumes, mute, dim, A/B, taxa, sync, presets, passo do knob, medidor grande | Testes do painel; no hardware: cada item age na unidade marcada; ícone segue mute e lock | AP-5.4 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v8 AP-5.5 | [2026-10-21] Código no commit e9341bb; make test do painel ALL PASS no iMac (2026-10-21). R118. Falta o teste no hardware com o usuário. [2026-10-21] R118 registrado. [2026-10-21] Usuário: menu de status funciona (R123).
AP-5.6 | 5 | Medidor horizontal grande (~80 % da largura): SW 1/2, Out 1/2, Phones, In 1/2; -60…0 dBFS, hold ~2 s; sempre no topo, fixar, transparência, click-through | Testes do painel da escala; ao vivo com música | AP-5.4 | Concluído | Claude + Você | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v8 AP-5.6 | [2026-10-21] Código no commit e9341bb; make test do painel ALL PASS no iMac. R118. Falta ver ao vivo com música. [2026-10-21] R118 registrado. [2026-10-21] Medidor grande em uso no Air (R122, CPU medida); usuário: tudo funcionando (R123).
AP-5.7 | 5 | Seguir a taxa do relógio externo (kext publica MAExternalSyncRate; painel segue pela CoreAudio) | Testes host do RateFollower; no hardware (1814 + POD X3, nosso driver): 44.1/48/88.2/96 a partir de 48 e de 96, ocioso e com cliente tocando | AP-5.5 | Concluído | Claude + Você | RATE_FOLLOW_PLAN_v1 | [2026-10-22] Captura 98 no rig SL (driver oficial 1.9, POD X3 por S/PDIF coaxial): o 1814 informa a taxa exata da fonte dentro da faixa de velocidade atual (44.1/48 ou 88.2/96), nada fora dela; o driver oficial publica MASampleRate mas não segue. Decisões do usuário: só ocioso, opção ligada por padrão, uma tentativa da outra faixa. Código: kext (FWAudioDeviceProps.cpp DetectExternalSyncChanges), painel (RateFollower.swift, aba Hardware, menu de status). Kext Classic (build PC) e Modern (Mac dev) compilam; make test do painel ALL PASS e typecheck limpo no iMac. Falta: pacote e teste no hardware com o usuário. R131. [2026-10-22] Pacote 0.3.1 Modern (driver 0.2.2, painel 1.5) instalado pelo usuário no Mac dev (14.8.9) com o segundo FW1814 (0xD6C040074B9FB) e o POD X3: fora da faixa troca a faixa de velocidade, dentro da faixa pega a taxa exata e trava. Usuário: 'worked PERFECT'. Captura 99, R131. Classic 0.3.1 ainda não gerado.

## Flags_auditoria
ID flag | Arquivo / grupo | Linha(s) | Afirmação citada | Categoria | Severidade | Como verificar / o que o binário diz | Status | Resolução (2026-10-14) | Evidência / próximo passo | Parte
AUD-AP-01 | A1-ghidra/Q16-rev1-rev2-deltas.md | 73-74 | "Phase 1: 01 FF 1A … // CONTROL stream-connect; Phase 2: 00 FF 1A … // GET-STATUS confirm" | 4 | alta | AV/C ctype 0x01 = STATUS, 0x00 = CONTROL: o 1º quadro é a consulta, o 2º é o CONTROL; e os bytes 4/5 do CONTROL vêm de GetAddressAndPlugForSyncType (vt[0xbc0]), não ficam FF FE. | Resolvido | Correction 2026-10-19 no Q16 | PROVENANCE-RESOLUTIONS.md §R77; A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md | AP-0.2
AUD-AP-02 | A1-ghidra/Q16-rev1-rev2-deltas.md | 44, 82 | "5-way enum: {Internal:plug=0x60, S/PDIF:plug=0x81, ADAT:plug=0, WordClock:plug=0x83, Aux:plug=0x82}" | 1 | média | Os nomes não estão no binário. No Audiophile o S/PDIF é o tipo 4 (FF 82) — SetClockSourceInternal @0xb9d4 e ctl-services normal.rs (Ext 0x02). 0x60 é o endereço (subunidade música), não o plug. | Resolvido | Correction 2026-10-19 no Q16 | PROVENANCE-RESOLUTIONS.md §R77; A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md | AP-0.2
AUD-AP-03 | A1-ghidra/Q16-rev1-rev2-deltas.md | 39 | "Rev1 3-value: 44.1k/88.2k/96k→0xba(186), 48k→0x106(262), 176.4k/192k→0x124(292)" | 4 | baixa | Decompile @0x136da: FDF1/2 (44.1/48) → 0xba; FDF3 (88.2) → 0x106; FDF4–6 (96/176.4/192) → 0x124; FDF0 → 0. | Resolvido | Correction 2026-10-19 no Q16 (asm 0x136da) | PROVENANCE-RESOLUTIONS.md §R77; A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md | AP-0.2
AUD-AP-04 | A1-ghidra/Q16-rev1-rev2-deltas.md | 80 | "(Audiophile = Rev2 too, Solo = Rev1)" | 4 | média | Construtores de metaclasse: FWSoloDevice deriva de FWRev2AudioDevice (tabela da própria Correction do Q16). | Resolvido | Correction 2026-10-19 no Q16 | PROVENANCE-RESOLUTIONS.md §R77; A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md | AP-0.2
AUD-AP-05 | audiophile-manual-reference.md | 31 | "the per-model device classes … match the nub by class alone … Which Model_IDs FWMetaNub::probe maps … was not read" | 4 | média | Info.plist: cada personalidade casa por 'FireWire Product Name' (NRV-10 também Model_ID); probe @0x1ce62 usa nomes da kDeviceSpecs, não Model_ID. | Resolvido | Correction 2026-10-19 no audiophile-manual-reference | PROVENANCE-RESOLUTIONS.md §R77; A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md | AP-0.1
AUD-AP-06 | audiophile-manual-reference.md | §8 item 2 | "FWMetaNub::probe's model table … unverified" | 1 | baixa | Resolvido pelo decompile de probe/GetActualProductName e pelos bytes da tabela (AP-0.1.1–0.1.4). | Resolvido | §8 item 2 resolvido (Correction 2026-10-19) | PROVENANCE-RESOLUTIONS.md §R77; A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md | AP-0.1
AUD-AP-07 | BUILD_AUDIOPHILE_PLAN.md | 41 | "13 `MA*` keys only" | 5 | baixa | A captura 90 tem 14 chaves (a própria lista do plano tem 14 nomes). | Resolvido | Corrigido no plano 2026-10-19 | — | AP-0.6
AUD-AP-08 | A1-ghidra/Q10-roundtrip-latency.md | 11 | "a soft indicator that the Audiophile is only truly supported at 48k/88.2k/96k" | 1 | baixa | O default 182 cobre 44.1k (FDF1); o manual e o v1.9 anunciam 44.1–96 kHz (captura 89). Inferência sem base. | Resolvido | Correction 2026-10-19 no Q10 | PROVENANCE-RESOLUTIONS.md §R77; A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md | AP-0.2
AUD-AP-09 | A1-ghidra/Q-AP0-nub-and-rev2.md | §2.3, §4 | "Under the lock of [+0xe8]" / "+0xe8 lock object" | 1 | baixa | [+0xe8] é o engine principal; vt[0xa50]/[0xa58] = pauseAudioEngine/resumeAudioEngine. | Resolvido | Corrigido 2026-10-19 (R85) no Q-AP0 §2.3/§4 | vtables-engine-device-stream.txt slots 0xa50/0xa58 | AP-0.2

## Legenda
Legenda e método de pontuação
Pesos da nota de confiança (edite os valores azuis; a coluna L da aba Itens recalcula)
Byte-level confirmado = Sim |  | 3
Byte-level confirmado = Parcial |  | 1.5
Hardware live = Sim |  | 3
Hardware live = Parcial |  | 1.5
Ferramenta = otool + Ghidra |  | 2
Ferramenta = otool, Ghidra ou Outro binário |  | 1
Por fonte adicional (a partir da 2ª) |  | 1
Máximo de pontos por cruzamento |  | 2
Teto se Especulativo = Sim |  | 3
Teto se Especulativo = Parcial |  | 6
Fórmula
Base = byte + live + ferramenta + MIN(máx. cruzamento, (Nº de fontes − 1) × peso por fonte), limitada a 10. Depois aplica o teto do Especulativo. A nota mede o quanto o item está ancorado no binário v1.11.x e no hardware, não o quanto ele importa.
Colunas
ID | Código do item: AP-0.n.k = tarefa AP-0.n do plano, item k. Parte = a tarefa; Sub-ramo = 'AP-0'.
Byte-level confirmado | Sim = lido no nível de instrução ou byte (asm, bytes da fatia, vtable, plist, header do SDK). Parcial = decompile Ghidra ou leitura indireta. Não = sem leitura do binário.
Hardware live | Sim = observado em hardware real (capturas B5 no SL v1.9, logs de pânico do build PC, experimentos registrados). Parcial = observação indireta ou só do clone antigo.
Ferramenta | otool + Ghidra / otool / Ghidra / Outro binário (nm, plist, bytes via python, SDK) / Nenhum.
Especulativo | Sim = hipótese sem prova; Parcial = parte do item é inferência.
Fontes / cruzamentos | Lista separada por ';' de evidências independentes. A coluna 'Nº de fontes' conta automaticamente.
Status documental | Consistente / Corrigido (com bloco Correction) / Correção pendente (audit: algum .md ainda tem a afirmação errada) / Aberto / Não auditado.
Flags do audit | Linhas citadas no PROVENANCE-AUDIT.md; detalhe na aba Flags_auditoria.
Fontes
docs/audiophile-manual-reference.md; docs/BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3.md; docs/system-map/A1-ghidra/ghidra-exports/decomp/ (tag ap0, 2026-10-19); otool-exports/mafw.asm; B5-sl-dtrace-truth/captures/89, 89b, 90 (SL v1.9 + Audiophile); _extracted/kext Info.plist; _refs/snd-firewire-ctl-services, _refs/linux-snd-bebob, _refs/ffado.
Aba Build | Uma linha por tarefa do docs/BUILD_AUDIOPHILE_PLAN_v3.md (AP-n.m; Pacote = fase 0–8) e uma por decisão pendente (DEC-Qn). Status: Não iniciado / Em andamento / Concluído / Aguarda o usuário / Cancelado (corte de escopo). Notas datadas [AAAA-MM-DD].